## Hoja1
compromiso_eje | compromiso_id | compromiso_nombre | area_responsable | organismo | compromiso_avance | hito_id | hito_nombre | status | fecha_inicio | fecha_finalizacion | cumplimiento | progreso_realizado
Transparencia | 1 | Apertura de información sobre los procesos de selección de magistrados | Consejo de la Magistratura de la Nación | Poder Judicial de la Nación | 100 | 1.1 | Elaboración y publicación de un mapa de procesos de selección de magistrados por etapa y georreferenciados. | Finalizado | 2017-08-01 | 2018-05-01 | Cumplido fuera de término | 100
Transparencia | 1 | Apertura de información sobre los procesos de selección de magistrados | Consejo de la Magistratura de la Nación | Poder Judicial de la Nación | 100 | 1.2 | Elaboración de un mapa con la información del estado de los concursos para magistrados de las jurisdicciones de las cámaras federales. | Finalizado | 2017-08-02 | 2018-05-02 | Cumplido fuera de término | 100
Transparencia | 1 | Apertura de información sobre los procesos de selección de magistrados | Consejo de la Magistratura de la Nación | Poder Judicial de la Nación | 100 | 1.3 | Realización de un encuentro con representantes del Consejo de la Magistratura y de las organizaciones de sociedad civil con el objetivo de dar a conocer normativa sobre el funcionamiento del cuerpo y oportunidades de participación ciudadana en los procesos. | Finalizado | 2017-08-03 | 2018-08-04 | Cumplido | 100
Transparencia | 1 | Apertura de información sobre los procesos de selección de magistrados | Consejo de la Magistratura de la Nación | Poder Judicial de la Nación | 100 | 1.4 | Actualización de la información de los mapas elaborados. | Finalizado | 2017-09-01 | 2019-06-01 | Cumplido fuera de término | 100
Transparencia | 1 | Apertura de información sobre los procesos de selección de magistrados | Consejo de la Magistratura de la Nación | Poder Judicial de la Nación | 100 | 1.5 | Generación de material en video sobre las Preguntas Frecuentes acerca de los procesos de selección y su normativa. | Finalizado | 2017-10-13 | 2018-06-01 | Cumplido fuera de término | 100
Transparencia | 2 | Apertura de información pública sobre los procesos disciplinarios a magistrados | Consejo de la Magistratura de la Nación | Poder Judicial de la Nación | 100 | 2.1 | Ampliación del cuadro de estado de expedientes en trámite publicado actualmente, desagregando por cada denuncia: el juez denunciado, la última medida dispuesta, detalle de principales medidas y sus fechas, denunciante, y motivo de la denuncia estandarizada en al menos cuatro posibles motivos. | Finalizado |  | 2017-10-01 | Cumplido fuera de término | 100
Transparencia | 2 | Apertura de información pública sobre los procesos disciplinarios a magistrados | Consejo de la Magistratura de la Nación | Poder Judicial de la Nación | 100 | 2.2 | Publicación de este cuadro en formato abierto con frecuencia de actualización semanal. | Finalizado | 2017-10-01 | 2017-12-01 | Cumplido fuera de término | 100
Transparencia | 2 | Apertura de información pública sobre los procesos disciplinarios a magistrados | Consejo de la Magistratura de la Nación | Poder Judicial de la Nación | 100 | 2.3 | Elaboración de un tutorial explicando el cuadro de estado de expedientes en trámite (incluido en el hito anterior). | Finalizado | 2017-10-02 | 2018-03-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 2 | Apertura de información pública sobre los procesos disciplinarios a magistrados | Consejo de la Magistratura de la Nación | Poder Judicial de la Nación | 100 | 2.4 | Confección de un cuadro similar al mencionado en el primer hito, pero referido a expedientes culminados, que incluya el número de dictamen asociado a cada denuncia. | Finalizado | 2017-09-01 | 2019-06-01 | Cumplido fuera de término | 100
Transparencia | 2 | Apertura de información pública sobre los procesos disciplinarios a magistrados | Consejo de la Magistratura de la Nación | Poder Judicial de la Nación | 100 | 2.5 | Publicación de información normativa sobre el proceso de realización de denuncias en base al artículo 5° del reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación, de forma más accesible en términos de visibilidad y comprensión ciudadana, en los canales digitales del Consejo. | Finalizado | 2017-10-01 | 2018-03-01 | Cumplido fuera de término | 100
Transparencia | 2 | Apertura de información pública sobre los procesos disciplinarios a magistrados | Consejo de la Magistratura de la Nación | Poder Judicial de la Nación | 100 | 2.6 | Realización de una reunión de trabajo para dialogar sobre otros proyectos de apertura con representantes de la sociedad civil. | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-12-01 | Cumplido fuera de término | 100
Transparencia | 3 | Segunda etapa del Portal “datos.jus.gov.ar” | Programa Justicia Abierta | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 100 | 3.1 | Publicación de al menos cinco (5) datasets por año con información bajo jurisdicción del Ministerio de Justicia, entre ellos: la base de datos de registro de bienes decomisados. | Finalizado | 2017-08-01 | 2018-07-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 3 | Segunda etapa del Portal “datos.jus.gov.ar” | Programa Justicia Abierta | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 100 | 3.2 | Realización de dos (2) mesas de trabajo anuales con sociedad civil y otros organismos vinculados al trabajo sobre criminalidad económica a fin de identificar conjuntos de datos a ser publicados (entre ellos, Consejo de la Magistratura, Unidad de Información Financiera, Comisión Nacional de Valores, Banco Central, etc.). | Finalizado | 2017-08-02 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 3 | Segunda etapa del Portal “datos.jus.gov.ar” | Programa Justicia Abierta | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 100 | 3.3 | Publicación de conjuntos de datos con al menos diez (10) variables del sector justicia para 24 instituciones de carácter nacional y subnacional. | Finalizado | 2017-08-03 | 2019-06-02 | Cumplido | 100
Transparencia | 3 | Segunda etapa del Portal “datos.jus.gov.ar” | Programa Justicia Abierta | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 100 | 3.4 | Publicación de doce (12) visualizaciones por año a partir de los conjuntos de datos publicados. | Finalizado | 2017-08-04 | 2019-06-03 | Cumplido | 100
Transparencia | 3 | Segunda etapa del Portal “datos.jus.gov.ar” | Programa Justicia Abierta | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 100 | 3.5 | Organización de al menos ocho (8) jornadas colaborativas con sociedad civil con el objetivo de crear visualizaciones, priorizar bases de datos, generar aplicaciones interactivas, etc., de las cuales dos se realizarán en diferentes puntos del país. | Finalizado | 2017-08-05 | 2019-06-04 | Cumplido | 100
Transparencia | 4 | Archivos Abiertos en el proceso de cambio hacia un Gobierno Abierto | Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario | Ministerio de Defensa | 100 | 4.1 | Realización de una encuesta cerrada a usuarios en general y en particular a los que utilizaron el sitio web “Archivos Abiertos” a fin de relevar aspectos de posibles mejoras en el portal y temas de interés sobre documentación histórica. | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-09-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 4 | Archivos Abiertos en el proceso de cambio hacia un Gobierno Abierto | Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario | Ministerio de Defensa | 100 | 4.2 | Sistematización de los resultados de la encuesta y consolidación del informe final. | Finalizado | 2017-10-01 | 2017-11-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 4 | Archivos Abiertos en el proceso de cambio hacia un Gobierno Abierto | Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario | Ministerio de Defensa | 100 | 4.3 | Desarrollo de un foro online o consulta pública para debate de las conclusiones que surgen de los resultados obtenidos a través de la encuesta, y presentación del informe final. | Finalizado | 2017-11-01 | 2017-12-01 | Cumplido fuera de término | 100
Transparencia | 4 | Archivos Abiertos en el proceso de cambio hacia un Gobierno Abierto | Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario | Ministerio de Defensa | 100 | 4.4 | Rediseño de la interfaz de usuario en base a la encuesta y foro, y reorganización del menú del sitio web para permitir el ingreso por Institución de Archivo. | Finalizado | 2018-02-01 | 2018-06-01 | Cumplido fuera de término | 100
Transparencia | 4 | Archivos Abiertos en el proceso de cambio hacia un Gobierno Abierto | Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario | Ministerio de Defensa | 100 | 4.5 | Diseño de herramientas de accesibilidad (navegación) y rediseño de la web. Iincorporación de material audiovisual, glosario, criterios de clasificación de los documentos de archivo, preguntas frecuentes, instructivo de uso y navegación del sitio, catálogo y sección sobre el Sistema de Archivos de la Defensa (S.A.D.). | Finalizado | 2018-02-01 | 2018-11-01 | Cumplido fuera de término | 100
Transparencia | 4 | Archivos Abiertos en el proceso de cambio hacia un Gobierno Abierto | Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario | Ministerio de Defensa | 100 | 4.6 | Inclusión en el sitio de una sección específica como canal de comunicación para consultas, solicitudes de asistencia técnica y de información, peticiones de desclasificación y publicación de documentos digitalizados. | Finalizado | 2018-02-01 | 2018-11-01 | Cumplido fuera de término | 100
Transparencia | 4 | Archivos Abiertos en el proceso de cambio hacia un Gobierno Abierto | Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario | Ministerio de Defensa | 100 | 4.7 | Diseño de estrategia de comunicación del relanzamiento del portal. Capacitación en talleres y desarrollo de materiales para encuentros de divulgación. | Finalizado | 2018-06-01 | 2018-12-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 4 | Archivos Abiertos en el proceso de cambio hacia un Gobierno Abierto | Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario | Ministerio de Defensa | 100 | 4.8 | Realización de una jornada de relanzamiento del sitio web. | Finalizado | 2018-11-01 | 2018-12-01 | Cumplido fuera de término | 100
Transparencia | 4 | Archivos Abiertos en el proceso de cambio hacia un Gobierno Abierto | Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario | Ministerio de Defensa | 100 | 4.9 | Digitalización y carga de una nueva selección de documentos en el sitio web. | Finalizado | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 4 | Archivos Abiertos en el proceso de cambio hacia un Gobierno Abierto | Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario | Ministerio de Defensa | 100 | 4.10 | Publicación de los informes de los equipos de relevamiento de documentos para las investigaciones de delitos de lesa humanidad. | Finalizado | 2018-03-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 4 | Archivos Abiertos en el proceso de cambio hacia un Gobierno Abierto | Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario | Ministerio de Defensa | 100 | 4.11 | Organización de al menos cuatro (4) encuentros de difusión dentro y fuera del Ministerio con diferentes grupos y/o públicos (universidades, Poder Judicial, organismos de derechos humanos, periodistas de investigación, investigadores e institutos de investigación, entre otros) con el objetivo de compartir los contenidos y funcionalidades del sitio. | Finalizado | 2018-06-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 4 | Archivos Abiertos en el proceso de cambio hacia un Gobierno Abierto | Dirección Nacional de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario | Ministerio de Defensa | 100 | 4.12 | Participación del Ministerio en al menos cuatro (4) eventos de historia y/o afines en los que se aborden temas incluidos en los archivos para difusión del sitio. | Finalizado | 2018-06-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 5 | Acercar el presupuesto al ciudadano: difusión del proyecto de ley de presupuesto y monitoreo de políticas públicas prioritarias | Subsecretaría de Presupuesto | Ministerio de Hacienda | 100 | 5.1 | Relevamiento de la relación entre los objetivos e iniciativas de gobierno y las estructuras programáticas con sus metas físicas asociadas en el presupuesto 2018. | Finalizado | 2017-08-01 | 2018-04-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 5 | Acercar el presupuesto al ciudadano: difusión del proyecto de ley de presupuesto y monitoreo de políticas públicas prioritarias | Subsecretaría de Presupuesto | Ministerio de Hacienda | 100 | 5.2 | Visualización de Objetivos de Gobierno y su relación con la asignación y ejecución presupuestaria y metas físicas asociadas. | Finalizado | 2018-04-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 5 | Acercar el presupuesto al ciudadano: difusión del proyecto de ley de presupuesto y monitoreo de políticas públicas prioritarias | Subsecretaría de Presupuesto | Ministerio de Hacienda | 100 | 5.3 | Confección de línea base de requerimientos para mejorar los contenidos y la accesibilidad de documentos e información presupuestaria al ciudadano mediante una instancia de consulta virtual o presencial con actores interesados (academia, sociedad civil y organismos públicos competentes). | Finalizado |  | 2017-12-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 5 | Acercar el presupuesto al ciudadano: difusión del proyecto de ley de presupuesto y monitoreo de políticas públicas prioritarias | Subsecretaría de Presupuesto | Ministerio de Hacienda | 100 | 5.4 | Realización de adaptaciones tecnológicas al Sitio del Ciudadano para que sea visible mediante diferentes dispositivos tecnológicos (por ejemplo, teléfonos móviles). | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-11-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 5 | Acercar el presupuesto al ciudadano: difusión del proyecto de ley de presupuesto y monitoreo de políticas públicas prioritarias | Subsecretaría de Presupuesto | Ministerio de Hacienda | 100 | 5.5 | Elaboración de piezas de comunicación gráfica y/o audiovisual para presentar las principales políticas y servicios que se encuentran en el proyecto de presupuesto nacional 2018 al ciudadano no especializado en la temática. | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-11-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 5 | Acercar el presupuesto al ciudadano: difusión del proyecto de ley de presupuesto y monitoreo de políticas públicas prioritarias | Subsecretaría de Presupuesto | Ministerio de Hacienda | 100 | 5.6 | Realización de un (1) taller piloto para presentar el proyecto de presupuesto ante actores interesados alrededor de áreas temáticas para presentar la asignación proyectada para diversas áreas. | Finalizado | 2017-09-01 | 2017-10-01 | Cumplido fuera de término | 100
Transparencia | 6 | Sistema integrado de información minera | Dirección Nacional de Información Minera y Transparencia | Ministerio de Energía y Minería | 100 | 6.1 | Diseño de un sistema integrado de información minera que incluya datos socioeconómicos y catastrales de al menos tres (3) provincias con actividad minera sustancial: modelo de datos (detalle de variables e indicadores a incluir en la primera etapa) y datos georreferenciados. | Finalizado |  | 2017-12-01 | Cumplido fuera de término | 100
Transparencia | 6 | Sistema integrado de información minera | Dirección Nacional de Información Minera y Transparencia | Ministerio de Energía y Minería | 100 | 6.2 | Realización de una (1) reunión de trabajo con organizaciones de la sociedad civil para mostrar y consensuar el contenido del sistema integrado de información minera. | Finalizado | 2017-11-01 | 2017-12-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 6 | Sistema integrado de información minera | Dirección Nacional de Información Minera y Transparencia | Ministerio de Energía y Minería | 100 | 6.3 | Desarrollo informático del sistema integrado de información minera. | Finalizado | 2018-01-01 | 2018-07-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 6 | Sistema integrado de información minera | Dirección Nacional de Información Minera y Transparencia | Ministerio de Energía y Minería | 100 | 6.4 | Realización de test del usuario sobre accesibilidad y usabilidad del sistema integrado de información minera. | Finalizado | 2018-08-01 | 2018-09-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 6 | Sistema integrado de información minera | Dirección Nacional de Información Minera y Transparencia | Ministerio de Energía y Minería | 100 | 6.5 | Implementación del sistema integrado de información minera (realización de prueba y correcciones al sistema). | Finalizado | 2018-10-01 | 2019-05-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 6 | Sistema integrado de información minera | Dirección Nacional de Información Minera y Transparencia | Ministerio de Energía y Minería | 100 | 6.6 | Publicación de la primera fase del sistema integrado de información minera. | Finalizado | 2019-06-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 7 | Portal de Datos Productivos - GPS productivo | Secretaría de Transformación Productiva | Ministerio de Producción y Trabajo | 100 | 7.1 | Relevamiento de datos para el GPS en territorio. | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-12-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 7 | Portal de Datos Productivos - GPS productivo | Secretaría de Transformación Productiva | Ministerio de Producción y Trabajo | 100 | 7.2 | Georreferenciación y sistematización de la información relevada. | Finalizado | 2018-01-01 | 2018-06-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 7 | Portal de Datos Productivos - GPS productivo | Secretaría de Transformación Productiva | Ministerio de Producción y Trabajo | 100 | 7.3 | Desarrollo del sitio. | Finalizado | 2018-01-01 | 2018-12-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 7 | Portal de Datos Productivos - GPS productivo | Secretaría de Transformación Productiva | Ministerio de Producción y Trabajo | 100 | 7.4 | Realización de testing focalizado con usuarios. | Finalizado | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 7 | Portal de Datos Productivos - GPS productivo | Secretaría de Transformación Productiva | Ministerio de Producción y Trabajo | 100 | 7.5 | Lanzamiento del GPS Productivo en su versión final | Finalizado | 2019-06-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 7 | Portal de Datos Productivos - Estadísticas productivas | Secretaría de Transformación Productiva | Ministerio de Producción y Trabajo | 100 | 7.6 | Relevamiento y diagnóstico de la estructura de datos productivos (en el Ministerio de Producción, en el Instituto Nacional de Estadística y Censos, en el Banco Central y en el Ministerio de Trabajo). | Finalizado |  | 2017-08-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 7 | Portal de Datos Productivos - Estadísticas productivas | Secretaría de Transformación Productiva | Ministerio de Producción y Trabajo | 100 | 7.7 | Sistematización continua de datos y armado de las series estadísticas. | Finalizado | 2017-08-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 7 | Portal de Datos Productivos - Estadísticas productivas | Secretaría de Transformación Productiva | Ministerio de Producción y Trabajo | 100 | 7.8 | Realización de testing focalizado con usuarios, feedback y ajustes. | Finalizado | 2017-09-01 | 2017-11-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 7 | Portal de Datos Productivos - Estadísticas productivas | Secretaría de Transformación Productiva | Ministerio de Producción y Trabajo | 100 | 7.9 | Lanzamiento del sitio público (versión beta) con 100 variables. | Finalizado | 2017-12-01 | 2017-12-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 7 | Portal de Datos Productivos - Estadísticas productivas | Secretaría de Transformación Productiva | Ministerio de Producción y Trabajo | 100 | 7.10 | Realización de testing focalizado con usuarios y desarrollo de segunda versión del sitio. | Finalizado | 2018-01-01 | 2018-11-01 | Cumplido fuera de término | 100
Transparencia | 7 | Portal de Datos Productivos - Estadísticas productivas | Secretaría de Transformación Productiva | Ministerio de Producción y Trabajo | 100 | 7.11 | Lanzamiento de la segunda versión del sitio. | Finalizado | 2018-12-01 | 2018-12-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 7 | Portal de Datos Productivos - Estadísticas productivas | Secretaría de Transformación Productiva | Ministerio de Producción y Trabajo | 100 | 7.12 | Incorporación de nuevas variables -consensuadas junto a organizaciones de la sociedad civil- en el sitio. | Finalizado | 2018-12-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 8 | Plataforma sobre cambio climático. Información para la transparencia y la acción. | Dirección Nacional de Cambio Climático,Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Presidencia | 100 | 8.1 | Realización de una (1) mesa de trabajo presencial con transmisión virtual (no instantánea) junto organizaciones de la sociedad civil y actores gubernamentales para discutir hoja de ruta para la implementación de las medidas de contribución nacional de cambio climático. | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-12-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 8 | Plataforma sobre cambio climático. Información para la transparencia y la acción. | Dirección Nacional de Cambio Climático,Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Presidencia | 100 | 8.2 | Desarrollo y puesta en funcionamiento de una plataforma online con serie histórica 1990-2014 de los inventarios de gases de efecto invernadero desagregado por sector y por tipo de gas; y los mapas de impacto, vulnerabilidad y riesgos de cambio climático con información disponible de otros organismos. | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-12-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 8 | Plataforma sobre cambio climático. Información para la transparencia y la acción. | Dirección Nacional de Cambio Climático,Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Presidencia | 100 | 8.3 | Ampliación y actualización de los mapas de impacto, vulnerabilidad y riesgos de cambio climático con información disponible de otros organismos nacionales y/o internacionales. | Finalizado | 2018-01-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 8 | Plataforma sobre cambio climático. Información para la transparencia y la acción. | Dirección Nacional de Cambio Climático,Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Presidencia | 100 | 8.4 | Ampliación y actualización de los inventarios de gases de efecto invernadero desagregado por sector y por tipo de gas y a nivel provincial | Finalizado | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 8 | Plataforma sobre cambio climático. Información para la transparencia y la acción. | Dirección Nacional de Cambio Climático,Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable | Presidencia | 100 | 8.5 | Realización de dos (2) mesas de trabajo presenciales junto a actores de la sociedad civil y de gobierno para presentar avances sobre el Plan Nacional de Respuesta al Cambio Climático. | Finalizado | 2018-07-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 9 | Implementación del Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA) | Oficina Nacional de Contrataciones Dirección Nacional de Datos e Información Pública | Jefatura de Gabinete de Ministros | 31 | 9.1 | Realización de un estudio de diagnóstico para la implementación efectiva del Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA). | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-12-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 9 | Implementación del Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA) | Oficina Nacional de Contrataciones Dirección Nacional de Datos e Información Pública | Jefatura de Gabinete de Ministros | 31 | 9.2 | Organización de un taller sobre transparencia en contrataciones públicas y de sensibilización sobre el EDCA, tanto con actores externos como internos, para recibir insumos y aportes para la implementación del Estándar. | Vencido | 2018-01-01 | 2018-07-01 | Vencido | 0
Transparencia | 9 | Implementación del Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA) | Oficina Nacional de Contrataciones Dirección Nacional de Datos e Información Pública | Jefatura de Gabinete de Ministros | 31 | 9.3 | Publicación de datos sobre compras y contrataciones procesadas a través del sistema compr.ar conforme al Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA). | Vencido | 2018-01-01 | 2018-12-01 | En curso sin información | 0
Transparencia | 9 | Implementación del Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA) | Oficina Nacional de Contrataciones Dirección Nacional de Datos e Información Pública | Jefatura de Gabinete de Ministros | 31 | 9.4 | Publicación de información sobre compras y contrataciones públicas procesadas a través del sistema compr.ar y efectuadas en la totalidad de los ministerios, entes autónomos, servicios descentralizados y todo organismo con capacidad para realizar compras y contrataciones de la Administración Pública Nacional; así como la totalidad de los pliegos de bases y condiciones generales, particulares y técnicos, y sus modificatorias -en caso de existir-, y también los contratos y anexos firmados con las empresas adjudicatarias. | Vencido | 2017-08-01 | 2018-12-01 | En curso | 25
Transparencia | 9 | Implementación del Estándar de Datos para las Contrataciones Abiertas (EDCA) | Oficina Nacional de Contrataciones Dirección Nacional de Datos e Información Pública | Jefatura de Gabinete de Ministros | 31 | 9.5 | Implementación de una estrategia de comunicación sobre la disponibilidad de los datos a los fines de promover su reutilización. | En Progreso | 2019-01-01 | 2019-06-01 | En curso | 25
Transparencia | 10 | Apertura de información sobre equidad de género en ciencia y tecnología para la incidencia en políticas públicas | Dirección Nacional de Programas y Proyectos, Subsecretaría de Evaluación Institucional | Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva | 100 | 10.1 | Presentación del Proyecto SAGA a actores estratégicos, tanto del ámbito de la ciencia como aquellos involucrados en la agenda de género, que se desempeñan en gobierno, sociedad civil y academia. | Finalizado | 2017-09-01 | 2017-09-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 10 | Apertura de información sobre equidad de género en ciencia y tecnología para la incidencia en políticas públicas | Dirección Nacional de Programas y Proyectos, Subsecretaría de Evaluación Institucional | Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva | 100 | 10.2 | Sistematización de la información del relevamiento de políticas e instrumentos con perspectiva de género en universidades públicas y privadas, en organismos de ciencia y tecnología y en fundaciones que hacen investigación y desarrollo a nivel nacional. | Finalizado | 2017-10-01 | 2017-12-01 | Cumplido fuera de término | 100
Transparencia | 10 | Apertura de información sobre equidad de género en ciencia y tecnología para la incidencia en políticas públicas | Dirección Nacional de Programas y Proyectos, Subsecretaría de Evaluación Institucional | Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva | 100 | 10.3 | Realización de una (1) jornada de difusión y presentación pública de los avances del relevamiento de políticas e instrumentos con perspectiva de género. | Finalizado | 2018-02-01 | 2018-05-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 10 | Apertura de información sobre equidad de género en ciencia y tecnología para la incidencia en políticas públicas | Dirección Nacional de Programas y Proyectos, Subsecretaría de Evaluación Institucional | Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva | 100 | 10.4 | Realización de al menos un (1) taller presencial con organizaciones de la sociedad civil y actores involucrados para el aprovechamiento y reutilización de la información y para el diseño colaborativo de estrategias y actividades de comunicación y difusión de estadísticas de género. | Finalizado | 2018-05-01 | 2018-08-01 | Cumplido fuera de término | 100
Transparencia | 10 | Apertura de información sobre equidad de género en ciencia y tecnología para la incidencia en políticas públicas | Dirección Nacional de Programas y Proyectos, Subsecretaría de Evaluación Institucional | Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva | 100 | 10.5 | Realización de al menos una (1) instancia presencial y/o virtual para compartir los resultados del relevamiento de políticas e instrumentos a nivel subnacional con actores estratégicos del ámbito de la ciencia y con aquellos involucrados en la agenda de género. | Finalizado | 2018-08-01 | 2018-12-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 10 | Apertura de información sobre equidad de género en ciencia y tecnología para la incidencia en políticas públicas | Dirección Nacional de Programas y Proyectos, Subsecretaría de Evaluación Institucional | Secretaría de Gobierno de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva | 100 | 10.6 | Publicación de información producida a partir de la matriz de indicadores sobre equidad de género en las STEM en formatos abiertos. | Finalizado | 2018-08-01 | 2018-12-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 11 | Apertura de datos del Congreso Nacional | Congreso de la Nación | Cámara de Diputados de la Nación | 100 | 11.1 | Relevamiento de activos y responsables de información parlamentaria y administrativa que produce la Cámara de Diputados y que publica en su sitio web desde 2017. | Finalizado | 2017-08-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 11 | Apertura de datos del Congreso Nacional | Congreso de la Nación | Cámara de Diputados de la Nación | 100 | 11.2 | Presentación del plan de apertura de datos -en base a los activos identificados en el relevamiento- en reunión con la Red de Parlamento Abierto. | Finalizado | 2017-08-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 11 | Apertura de datos del Congreso Nacional | Congreso de la Nación | Cámara de Diputados de la Nación | 100 | 11.3 | Desarrollo e implementación del Portal de Datos Abiertos, y adaptación de los activos a formatos abiertos. Entre los activos de la Cámara de Diputados se incluyen, como mínimo, datasets con: ejecución presupuestaria, votaciones nominales, listado de proyectos, resoluciones y actos de naturaleza normativa resultantes del proceso progresivo de digitalización que posean vigencia total o parcial en la actualidad en el ámbito de la HCDN. | Finalizado | 2017-08-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 11 | Apertura de datos del Congreso Nacional | Congreso de la Nación | Cámara de Diputados de la Nación | 100 | 11.4 | Lanzamiento del Portal de Datos de la Cámara de Diputados de la Nación en evento público. | Finalizado | 2017-08-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 11 | Apertura de datos del Congreso Nacional | Congreso de la Nación | Senado de la Nación | 83 | 11.5 | Diagnóstico y relevamiento de información disponible del Senado de la Nación. | Finalizado | 2017-08-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 11 | Apertura de datos del Congreso Nacional | Congreso de la Nación | Senado de la Nación | 83 | 11.6 | Implementación -por parte del Senado de la Nación- de la publicación en formatos abiertos por ejemplo de: votaciones nominales, proyectos de ley, versiones taquigráficas, documentos legislativos de la sección de transparencia. | Finalizado | 2017-08-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 11 | Apertura de datos del Congreso Nacional | Congreso de la Nación | Senado de la Nación | 83 | 11.7 | Realización de al menos cuatro (4) reuniones entre el Senado de la Nación y representantes de la mesa de trabajo del compromiso para evaluar el progreso de las tareas desarrolladas y recibir nuevas propuestas de apertura. | Finalizado | 2017-08-01 | 2019-06-01 | Incompleto | 50
Transparencia | 12 | Transparencia y participación en políticas de salud: implementación de mecanismos de prevención de conflictos de interés | Subsecretaría de Relaciones Institucionales | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 100 | 12.1 | Realización de al menos 5 (cinco) talleres para sensibilizar al interior del Ministerio de Salud en materia de conflicto de interés y ley de ética pública, a los cuales se invita a otros ministerios con agendas alineadas al tema de la convocatoria. | Finalizado | 2017-08-01 | 2018-08-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 12 | Transparencia y participación en políticas de salud: implementación de mecanismos de prevención de conflictos de interés | Subsecretaría de Relaciones Institucionales | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 100 | 12.2 | Elaboración de un acto administrativo que establezca una norma interna que brinde mayor detalle para completar información sobre el registro de audiencias en el marco del Decreto 1172/2003. | Finalizado | 2018-08-01 | 2018-10-01 | Cumplido fuera de término | 100
Transparencia | 12 | Transparencia y participación en políticas de salud: implementación de mecanismos de prevención de conflictos de interés | Subsecretaría de Relaciones Institucionales | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 100 | 12.3 | Establecimiento de un mecanismo por el cual sea obligatorio incluir la firma de una declaración de conflicto de interés económico para participar en las comisiones nacionales que convoca el Ministerio de Salud. | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-12-01 | Cumplido fuera de término | 100
Transparencia | 12 | Transparencia y participación en políticas de salud: implementación de mecanismos de prevención de conflictos de interés | Subsecretaría de Relaciones Institucionales | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 100 | 12.4 | Publicación de la convocatoria a reuniones de las comisiones nacionales referidas a alimentación y tabaco del Ministerio de Salud -en el sitio web del organismo- con al menos una semana de anticipación para garantizar mayor participación de organizaciones de sociedad civil. | Finalizado | 2017-08-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 12 | Transparencia y participación en políticas de salud: implementación de mecanismos de prevención de conflictos de interés | Subsecretaría de Relaciones Institucionales | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 100 | 12.5 | Elaboración de un registro público de organizaciones de la sociedad civil y/o actores interesados a fin de que puedan inscribirse para participar en las reuniones de Comisiones (y que cumplan con requisitos que se establecerán por el Ministerio). | Finalizado |  | 2017-12-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 12 | Transparencia y participación en políticas de salud: implementación de mecanismos de prevención de conflictos de interés | Subsecretaría de Relaciones Institucionales | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 100 | 12.6 | Difusión de actividades y convocatorias a las organizaciones de la sociedad civil del directorio, y publicidad de las actas de las comisiones nacionales. | Finalizado | 2017-12-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 13 | Profundización en la apertura y transparencia de la información vinculada a las compras y contrataciones de PAMI | Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - PAMI | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 100 | 13.1 | Publicación del convenio firmado por PAMI con laboratorios. | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-12-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 13 | Profundización en la apertura y transparencia de la información vinculada a las compras y contrataciones de PAMI | Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - PAMI | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 100 | 13.2 | Publicación semestral de los precios unitarios de los diez (10) medicamentos más comprados en formatos abiertos. | Finalizado | 2017-12-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 13 | Profundización en la apertura y transparencia de la información vinculada a las compras y contrataciones de PAMI | Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - PAMI | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 100 | 13.3 | Publicación -en el Portal de Datos de PAMI- de datos de compras y contrataciones en formato abierto, que incluyan: número de expediente, destino, fecha de apertura, rubro/categoría, objeto, procedimiento de selección, plazo, cotización y estado de la convocatoria. | Finalizado | 2017-12-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Transparencia | 13 | Profundización en la apertura y transparencia de la información vinculada a las compras y contrataciones de PAMI | Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados - PAMI | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 100 | 13.4 | Publicación y actualización del listado del nomenclador prácticas médicas con indicación del valor por cápitas y módulos en formato abierto. | Finalizado | 2017-12-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Rendición de Cuentas | 14 | Elaboración de proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos | Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 38 | 14.1 | Realización de una consulta pública sobre el proyecto borrador del Poder Ejecutivo Nacional mediante su publicación en la Plataforma de Consulta Pública para recibir aportes ciudadanos. | Vencido | 2017-08-01 | 2017-11-01 | Vencido | 0
Rendición de Cuentas | 14 | Elaboración de proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos | Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 38 | 14.2 | Realización de cuatro (4) reuniones presenciales temáticas con actores de sociedad civil, academia, poder legislativo, partidos políticos y/o poder judicial para presentar y discutir los ejes de la reforma y recibir insumos para el proyecto de ley. | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-11-01 | Incompleto | 50
Rendición de Cuentas | 14 | Elaboración de proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos | Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 38 | 14.3 | Publicación de la devolución de las conclusiones de las instancias de participación presenciales y virtuales. | Vencido | 2017-12-01 | 2018-02-01 | Vencido | 0
Rendición de Cuentas | 14 | Elaboración de proyecto de ley de financiamiento de los partidos políticos | Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 38 | 14.4 | Presentación del proyecto al Congreso de la Nación. | Finalizado | 2018-03-01 | 2018-12-01 | Cumplido | 100
Rendición de Cuentas | 15 | Monitoreo del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019 | Instituto Nacional de las Mujeres | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 100 | 15.1 | Convocatoria y reunión de una mesa intersectorial de todos los organismos involucrados programática y presupuestariamente en la ejecución del Plan, y organizaciones de la sociedad civil para acordar una metodología de seguimiento y monitoreo conjunta. | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-09-01 | Cumplido fuera de término | 100
Rendición de Cuentas | 15 | Monitoreo del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019 | Instituto Nacional de las Mujeres | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 100 | 15.2 | Presentación del estado de situación del primer semestre de ejecución del plan (documento en formato a definir en la reunión del hito 1). | Finalizado | 2017-09-01 | 2017-10-01 | Cumplido fuera de término | 100
Rendición de Cuentas | 15 | Monitoreo del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019 | Instituto Nacional de las Mujeres | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 100 | 15.3 | Elaboración colaborativa y validación de una matriz de relevamiento de información presupuestaria y programática en relación a la ejecución del plan, así como de una metodología para la aplicación de la misma, resultante del trabajo de la mesa intersectorial. | Finalizado | 2017-09-01 | 2017-11-01 | Cumplido fuera de término | 100
Rendición de Cuentas | 15 | Monitoreo del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019 | Instituto Nacional de las Mujeres | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 100 | 15.4 | Aplicación de la matriz por parte de todos los organismos alcanzados en el plan. | Finalizado | 2017-11-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Rendición de Cuentas | 15 | Monitoreo del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019 | Instituto Nacional de las Mujeres | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 100 | 15.5 | Presentación del estado de situación del segundo semestre de ejecución del plan en reunión de trabajo con la mesa intersectorial. | Finalizado | 2018-01-01 | 2018-02-01 | Cumplido | 100
Rendición de Cuentas | 15 | Monitoreo del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019 | Instituto Nacional de las Mujeres | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 100 | 15.6 | Convocatoria y desarrollo de al menos tres (3) reuniones con distintos actores (organizaciones de la sociedad civil y áreas de gobierno) para: (i) la elaboración de recomendaciones de cara al desarrollo de una plataforma online para monitoreo de las medidas del plan, y/o (ii) la elaboración de una estrategia de difusión de la información relevada en la matriz. | Finalizado | 2017-12-01 | 2018-05-01 | Cumplido | 100
Rendición de Cuentas | 15 | Monitoreo del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019 | Instituto Nacional de las Mujeres | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 100 | 15.7 | Desarrollo de una plataforma online para monitoreo de las medidas del plan en lo relativo a la ejecución programática y presupuestaria. | Finalizado | 2017-12-01 | 2018-05-01 | Cumplido | 100
Rendición de Cuentas | 15 | Monitoreo del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019 | Instituto Nacional de las Mujeres | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 100 | 15.8 | Publicación de la plataforma con información con el máximo nivel de desagregación posible (idealmente unidad ejecutora de cada actividad, descripción de cada actividad, metas físicas, indicadores o metas de impacto, ubicación geográfica; y con presupuesto asignado y ejecutado para cada actividad; e idealmente en formato de datos abiertos). | Finalizado | 2018-04-01 | 2018-05-01 | Cumplido fuera de término | 100
Rendición de Cuentas | 15 | Monitoreo del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019 | Instituto Nacional de las Mujeres | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 100 | 15.9 | Presentación y reporte periódico de la información sobre la ejecución programática y presupuestaria del Plan ante actores de los tres poderes del Estado mediante reuniones con una frecuencia no mayor a 6 meses. | Finalizado | 2018-05-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Rendición de Cuentas | 15 | Monitoreo del Plan Nacional de Acción para la Prevención, Asistencia y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres 2017-2019 | Instituto Nacional de las Mujeres | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 100 | 15.10 | Actualización de la información en la plataforma con una periodicidad no mayor a 3 meses. | Finalizado | 2018-05-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Rendición de Cuentas | 16 | Publicación de recomendaciones de auditoría en cárceles argentinas | Procuración Penitenciaria de la Nación | Procuración Penitenciaria de la Nación | 100 | 16.1 | Realización de una mesa de trabajo con sociedad civil, academia y otros actores interesados para determinar el tipo de información a incluir en la base de datos. | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-12-01 | Cumplido | 100
Rendición de Cuentas | 16 | Publicación de recomendaciones de auditoría en cárceles argentinas | Procuración Penitenciaria de la Nación | Procuración Penitenciaria de la Nación | 100 | 16.2 | Armado de la base de datos. | Finalizado | 2018-01-02 | 2018-05-01 | Cumplido | 100
Rendición de Cuentas | 16 | Publicación de recomendaciones de auditoría en cárceles argentinas | Procuración Penitenciaria de la Nación | Procuración Penitenciaria de la Nación | 100 | 16.3 | Publicación de la base de datos en formato abierto en el portal. | Finalizado | 2018-05-01 | 2018-01-02 | Cumplido | 100
Rendición de Cuentas | 16 | Publicación de recomendaciones de auditoría en cárceles argentinas | Procuración Penitenciaria de la Nación | Procuración Penitenciaria de la Nación | 100 | 16.4 | Actualización periódica de la información de la base de datos (frecuencia bimestral). | Finalizado | 2018-06-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Rendición de Cuentas | 16 | Publicación de recomendaciones de auditoría en cárceles argentinas | Procuración Penitenciaria de la Nación | Procuración Penitenciaria de la Nación | 100 | 16.5 | Implementación de un mecanismo de consulta con organizaciones de la sociedad civil para identificar recomendaciones a trabajar en talleres. | Finalizado | 2018-07-05 | 2018-08-04 | Cumplido fuera de término | 100
Rendición de Cuentas | 16 | Publicación de recomendaciones de auditoría en cárceles argentinas | Procuración Penitenciaria de la Nación | Procuración Penitenciaria de la Nación | 100 | 16.6 | Realización de al menos tres (3) talleres de trabajo con académicos, expertos, medios especializados y sociedad civil para presentar las recomendaciones que surgen de la actividad de control de la PPN para su respectivo monitoreo ciudadano. | Finalizado | 2018-09-05 | 2019-06-06 | Cumplido | 100
Rendición de Cuentas | 17 | Fortalecimiento del régimen de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses | Oficina Anticorrupción | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 100 | 17.1 | Realización de un (1) encuentro presencial con organizaciones de la sociedad civil para la definición de los ejes del documento. | Finalizado | 42979 | 2017-10-01 | Cumplido | 100
Rendición de Cuentas | 17 | Fortalecimiento del régimen de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses | Oficina Anticorrupción | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 100 | 17.2 | Realización de al menos un (1) taller de trabajo sobre cada eje del documento junto a organizaciones de la sociedad civil, expertos, académicos, funcionarios de otros países y/u organismos multilaterales. | Finalizado | 43009 | 2018-10-01 | Cumplido | 100
Rendición de Cuentas | 17 | Fortalecimiento del régimen de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses | Oficina Anticorrupción | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 100 | 17.3 | Sistematización, procesamiento, validación y consolidación de la información trabajada en los talleres en un documento de propuesta de reforma. | Finalizado | 43374 | 2019-03-01 | Cumplido | 100
Rendición de Cuentas | 17 | Fortalecimiento del régimen de declaraciones juradas patrimoniales y de intereses | Oficina Anticorrupción | Ministerio de Justicia y Derechos Humanos | 100 | 17.4 | Presentación pública del documento de reforma. | Finalizado | 43525 | 2019-04-01 | Cumplido | 100
Rendición de Cuentas | 18 | Publicación proactiva de los informes y auditorías de la Sindicatura General de la Nación | Sindicatura General de la Nación | Sindicatura General de la Nación | 100 | 18.1 | Publicación de los informes y auditorías entregados por la SIGEN en respuesta a solicitudes presentadas por vía del Decreto 1172/2003 a partir de diciembre 2015. | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-12-01 | Cumplido fuera de término | 100
Rendición de Cuentas | 18 | Publicación proactiva de los informes y auditorías de la Sindicatura General de la Nación | Sindicatura General de la Nación | Sindicatura General de la Nación | 100 | 18.2 | Revisión y publicación de los informes y auditorías entregados por la SIGEN en respuesta a solicitudes presentadas por vía del Decreto 1172/2003 entre 2014 y diciembre de 2015. | Finalizado | 2017-10-01 | 2018-03-01 | Cumplido fuera de término | 100
Rendición de Cuentas | 18 | Publicación proactiva de los informes y auditorías de la Sindicatura General de la Nación | Sindicatura General de la Nación | Sindicatura General de la Nación | 100 | 18.3 | Conformación de un equipo idóneo y capacitación para la aplicación de un sistema de disociación de la información a publicar sobre los informes y auditorías. | Finalizado |  | 2017-12-01 | Cumplido fuera de término | 100
Rendición de Cuentas | 18 | Publicación proactiva de los informes y auditorías de la Sindicatura General de la Nación | Sindicatura General de la Nación | Sindicatura General de la Nación | 100 | 18.4 | Publicación proactiva de los informes y auditorías que realiza la SIGEN desde diciembre 2015 hasta diciembre 2017. | Finalizado | 2017-11-01 | 2018-12-01 | Cumplido | 100
Rendición de Cuentas | 18 | Publicación proactiva de los informes y auditorías de la Sindicatura General de la Nación | Sindicatura General de la Nación | Sindicatura General de la Nación | 100 | 18.5 | Publicación proactiva de los informes y auditorías que realiza la SIGEN a partir de enero de 2018, con un plazo máximo de 6 meses. | Finalizado | 2018-01-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Rendición de Cuentas | 19 | Generación de capacidades en el análisis de las cuentas públicas para actores específicos | Subsecretaría de Presupuesto | Ministerio de Hacienda | 100 | 19.1 | Desarrollo e implementación de un módulo de educación fiscal para capacitadores y docentes dentro del proyecto “Mi factura por favor” en al menos cuatro (4) provincias. | Finalizado |  | 2017-12-01 | Cumplido | 100
Rendición de Cuentas | 19 | Generación de capacidades en el análisis de las cuentas públicas para actores específicos | Subsecretaría de Presupuesto | Ministerio de Hacienda | 100 | 19.2 | Adaptación del resumen ejecutivo de la Cuenta de Inversión 2016 a diferentes tipos de destinatarios (ciudadanos, público académico-universitario, y estudiantes secundarios) para ser difundido en formato de revista digital. | Finalizado | 42948 | 2018-03-01 | Cumplido | 100
Rendición de Cuentas | 19 | Generación de capacidades en el análisis de las cuentas públicas para actores específicos | Subsecretaría de Presupuesto | Ministerio de Hacienda | 100 | 19.3 | Elaboración de tutoriales de uso del producto “Sitio del Ciudadano” acompañando las distintas etapas de la reingeniería del contenido del portal. | Finalizado | 43101 | 2018-07-01 | Cumplido | 100
Rendición de Cuentas | 19 | Generación de capacidades en el análisis de las cuentas públicas para actores específicos | Subsecretaría de Presupuesto | Ministerio de Hacienda | 100 | 19.4 | Realización de al menos cuatro (4) talleres y/o encuentros de difusión del Sitio del Ciudadano para promover el uso del portal y de la información contenida en él, así como para generar capacidades en usuarios potenciales y actores específicos, (entre ellos: universidades, organizaciones de la sociedad civil, Consejo Profesional de Ciencias Económicas, Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas, organismos provinciales, Poder Legislativo). | Finalizado | 43282 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Rendición de Cuentas | 20 | Tablero ciudadano de los proyectos prioritarios del Ministerio de Modernización | Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto | Secretaría de Modernización | 83 | 20.1 | Realización de dos (2) reuniones presenciales de trabajo con organizaciones de sociedad civil y especialistas en el tema para debatir sobre la información a incluir en la plataforma. | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-09-01 | Incompleto | 50
Rendición de Cuentas | 20 | Tablero ciudadano de los proyectos prioritarios del Ministerio de Modernización | Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto | Secretaría de Modernización | 83 | 20.2 | Realización de una consulta online a la ciudadanía sobre la información a incluir en la plataforma. | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-09-01 | Cumplido | 100
Rendición de Cuentas | 20 | Tablero ciudadano de los proyectos prioritarios del Ministerio de Modernización | Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto | Secretaría de Modernización | 83 | 20.3 | Sistematización de la información recolectada durante las reuniones de trabajo y la consulta online. | Finalizado | 2017-09-01 | 2017-10-01 | Cumplido | 100
Rendición de Cuentas | 20 | Tablero ciudadano de los proyectos prioritarios del Ministerio de Modernización | Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto | Secretaría de Modernización | 83 | 20.4 | Realización de consultas con funcionarios y validación de la información recolectada anteriormente. | Finalizado | 2017-10-01 | 2017-11-01 | Cumplido | 100
Rendición de Cuentas | 20 | Tablero ciudadano de los proyectos prioritarios del Ministerio de Modernización | Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto | Secretaría de Modernización | 83 | 20.5 | Lanzamiento de la plataforma piloto con diez (10) proyectos prioritarios. | Finalizado | 2017-12-01 | 2018-01-01 | Cumplido fuera de término | 100
Rendición de Cuentas | 20 | Tablero ciudadano de los proyectos prioritarios del Ministerio de Modernización | Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto | Secretaría de Modernización | 83 | 20.6 | Realización de dos (2) reuniones presenciales de trabajo con organizaciones de sociedad civil y especialistas para analizar la plataforma e indagar sobre la necesidad de incluir nuevos contenidos y mejoras. | Finalizado | 2018-02-01 | 2018-04-01 | Cumplido fuera de término | 100
Rendición de Cuentas | 20 | Tablero ciudadano de los proyectos prioritarios del Ministerio de Modernización | Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto | Secretaría de Modernización | 83 | 20.7 | Realización de una consulta online a la ciudadanía sobre las secciones e información de la plataforma a fin de recibir propuestas e insumos de mejora del Tablero ciudadano. | Finalizado | 2018-03-01 | 2018-05-01 | Cumplido fuera de término | 100
Rendición de Cuentas | 20 | Tablero ciudadano de los proyectos prioritarios del Ministerio de Modernización | Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto | Secretaría de Modernización | 83 | 20.8 | Lanzamiento de la plataforma definitiva con todos los proyectos prioritarios y presentación en evento público. | Finalizado | 2018-06-01 | 2018-08-01 | Cumplido fuera de término | 100
Rendición de Cuentas | 20 | Tablero ciudadano de los proyectos prioritarios del Ministerio de Modernización | Subsecretaría de Innovación Pública y Gobierno Abierto | Secretaría de Modernización | 83 | 20.9 | Realización de al menos cuatro (4) reuniones presenciales de trabajo con grupos interesados (entre ellos, organizaciones de sociedad civil y especialistas) para analizar la plataforma e indagar sobre la necesidad de incluir mejoras. | En Progreso | 2018-09-01 | 2019-06-01 | En curso sin información | 0
Participación Ciudadana | 21 | Mejora del mecanismo de Iniciativa Popular | Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 75 | 21.1 | Realización de al menos tres (3) reuniones a fin de identificar aportes de diferentes actores y sensibilizar sobre la importancia del mecanismo, identificar las razones por las cuales no se utiliza, cómo podría cada actor beneficiarse (captar demanda) y así recoger insumos para la elaboración del pre-proyecto (de sociedad civil, gremios, academia, legisladores, sector privado, ciudadanía, partidos políticos, medios, otras áreas de gobierno). | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-12-01 | Cumplido | 100
Participación Ciudadana | 21 | Mejora del mecanismo de Iniciativa Popular | Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 75 | 21.2 | Sistematización y análisis de los comentarios recibidos y armado de proyecto de ley borrador por parte de la Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales, con fundamentos donde se mencionen los insumos recibidos en las instancias participativas. | Finalizado | 2018-01-01 | 2018-02-01 | Cumplido | 100
Participación Ciudadana | 21 | Mejora del mecanismo de Iniciativa Popular | Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 75 | 21.3 | Organización de al menos tres (3) instancias de retroalimentación en torno al pre-proyecto de ley. | Finalizado | 2018-03-01 | 2018-06-01 | Cumplido | 100
Participación Ciudadana | 21 | Mejora del mecanismo de Iniciativa Popular | Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 75 | 21.4 | Realización de una consulta pública sobre el pre-proyecto de ley en la Plataforma de Consulta Pública a fin de recibir comentarios de la ciudadanía en general. | Finalizado | 2018-07-01 | 2018-07-01 | En curso | 25
Participación Ciudadana | 21 | Mejora del mecanismo de Iniciativa Popular | Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 75 | 21.5 | Realización de un evento público de presentación del proyecto de ley. | Finalizado | 2018-08-01 | 2018-09-01 | Cumplido fuera de término | 100
Participación Ciudadana | 21 | Mejora del mecanismo de Iniciativa Popular | Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 75 | 21.6 | Presentación del proyecto de ley en el Congreso Nacional. | Vencido | 2018-08-01 | 2018-09-01 | Vencido | 0
Participación Ciudadana | 21 | Mejora del mecanismo de Iniciativa Popular | Secretaría de Asuntos Políticos e Institucionales | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 75 | 21.7 | Promoción del tratamiento legislativo del proyecto presentado, a través de reuniones bilaterales con legisladores y difusión en redes sociales. | Finalizado | 2018-10-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Participación Ciudadana | 22 | Capacitaciones en prácticas de Gobierno Abierto | Secretaría de Asuntos Municipales | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 100 | 22.1 | Realización de, mínimo, un (1) encuentro de trabajo colaborativo con organizaciones de la sociedad civil, consultores y funcionarios locales que quieran participar para el desarrollo de la herramienta de relevamiento de información, en consideración de insumos existentes. | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-09-01 | Cumplido | 100
Participación Ciudadana | 22 | Capacitaciones en prácticas de Gobierno Abierto | Secretaría de Asuntos Municipales | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 100 | 22.2 | Realización de al menos siete (7) jornadas de sensibilización/capacitación sobre Gobierno Abierto y presentación de la herramienta de relevamiento de información en las siete (7) regiones establecidas por el Ministerio del Interior Obras Públicas y Vivienda para la Secretaría de Asuntos Municipales: NEA, NOA, Buenos Aires, Centro, Patagonia Norte y Patagonia Sur, Cuyo. | Finalizado | 2017-10-01 | 2018-01-01 | Cumplido fuera de término | 100
Participación Ciudadana | 22 | Capacitaciones en prácticas de Gobierno Abierto | Secretaría de Asuntos Municipales | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 100 | 22.3 | Aplicación de la herramienta para el relevamiento y publicación de la información. | Finalizado | 2017-10-02 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Participación Ciudadana | 22 | Capacitaciones en prácticas de Gobierno Abierto | Secretaría de Asuntos Municipales | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 100 | 22.4 | Realización de al menos siete (7) capacitaciones específicas en ejes de gobierno abierto para la implementación de los proyectos pilotos en las distintas regiones, orientados a dar un seguimiento y acompañamiento en la implementación del paradigma de GA en los municipios seleccionados. | Finalizado | 2018-03-01 | 2018-08-01 | Cumplido fuera de término | 100
Participación Ciudadana | 22 | Capacitaciones en prácticas de Gobierno Abierto | Secretaría de Asuntos Municipales | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 100 | 22.5 | Coordinación de actividades de seguimiento de los siete (7) pilotos y acompañamiento del proceso mediante plataforma virtual, en articulación con la comunidad de práctica (Red de Gobierno Abierto Local). | Finalizado | 2018-08-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Participación Ciudadana | 22 | Capacitaciones en prácticas de Gobierno Abierto | Secretaría de Asuntos Municipales | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 100 | 22.6 | Organización de una (1) jornada de presentación de los resultados del relevamiento y de la capacitación junto a municipios para la visibilización de experiencias de gobierno abierto en el ámbito local. | Finalizado | 2019-05-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Participación Ciudadana | 23 | Elaboración participativa de un Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades | Instituto Nacional de las Mujeres | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 100 | 23.1 | Conformación de una mesa de participación entre organismos y organizaciones de la sociedad civil para elaborar un Plan de Igualdad de Oportunidades (PIO). | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-09-01 | Cumplido | 100
Participación Ciudadana | 23 | Elaboración participativa de un Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades | Instituto Nacional de las Mujeres | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 100 | 23.2 | Relevamiento y priorización de ejes temáticos para el PIO. | Finalizado | 2017-09-01 | 2017-10-01 | Cumplido fuera de término | 100
Participación Ciudadana | 23 | Elaboración participativa de un Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades | Instituto Nacional de las Mujeres | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 100 | 23.3 | Relevamiento y definición de objetivos por eje temático. | Finalizado | 2017-10-01 | 2017-10-01 | Cumplido fuera de término | 100
Participación Ciudadana | 23 | Elaboración participativa de un Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades | Instituto Nacional de las Mujeres | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 100 | 23.4 | Relevamiento y construcción de indicadores para la publicación de información de acuerdo a los ejes temáticos priorizados. | Finalizado | 2017-10-01 | 2018-03-01 | Cumplido | 100
Participación Ciudadana | 23 | Elaboración participativa de un Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades | Instituto Nacional de las Mujeres | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 100 | 23.5 | Publicación de datos e indicadores relevados por la mesa intersectorial en formatos abiertos y reutilizables en la página web del Consejo Nacional de las Mujeres. | Finalizado | 2018-03-01 | 2018-07-01 | Cumplido fuera de término | 100
Participación Ciudadana | 23 | Elaboración participativa de un Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades | Instituto Nacional de las Mujeres | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 100 | 23.6 | Realización de una mesa de trabajo por eje para la elaboración de metas del PIO. | Finalizado | 2018-04-01 | 2018-07-01 | Cumplido fuera de término | 100
Participación Ciudadana | 23 | Elaboración participativa de un Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades | Instituto Nacional de las Mujeres | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 100 | 23.7 | Consolidación y redacción del PIO. | Finalizado | 2018-08-01 | 2018-09-01 | Cumplido fuera de término | 100
Participación Ciudadana | 23 | Elaboración participativa de un Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades | Instituto Nacional de las Mujeres | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 100 | 23.8 | Publicación y presentación del PIO en evento público. | Finalizado | 2018-10-01 | 2018-10-01 | Cumplido fuera de término | 100
Participación Ciudadana | 23 | Elaboración participativa de un Plan Nacional de Igualdad de Oportunidades | Instituto Nacional de las Mujeres | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 100 | 23.9 | Difusión de los contenidos del PIO a actores de todo el país mediante la realización de al menos un evento presencial o virtual. | Finalizado | 2018-10-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Participación Ciudadana | 24 | Promoción de mecanismos de vinculación con la sociedad civil en el ciclo de auditoría | Auditoría General de la Nación | Auditoría General de la Nación | 100 | 24.1 | Implementación, a través del Área de Participación Ciudadana de la AGN, de un mecanismo de consulta con organizaciones de la sociedad civil para que puedan identificar informes incorporados en el Plan Operativo Anual de la AGN que sean de interés para trabajar en talleres conjuntamente. | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-12-01 | Cumplido | 100
Participación Ciudadana | 24 | Promoción de mecanismos de vinculación con la sociedad civil en el ciclo de auditoría | Auditoría General de la Nación | Auditoría General de la Nación | 100 | 24.2 | Realización de una experiencia piloto (taller y/o grupos focales) en la etapa del diseño de la auditoría para recibir información útil y complementaria a la misma. | Finalizado | 2017-09-01 | 2017-12-01 | Cumplido fuera de término | 100
Participación Ciudadana | 24 | Promoción de mecanismos de vinculación con la sociedad civil en el ciclo de auditoría | Auditoría General de la Nación | Auditoría General de la Nación | 100 | 24.3 | Realización de al menos cuatro (4) talleres de trabajo con académicos, expertos, medios especializados y sociedad civil para presentar los hallazgos de auditoría y recomendaciones de los informes para su respectivo monitoreo ciudadano y que, al mismo tiempo, permitan la difusión de la labor realizada por la AGN. | Finalizado | 2018-01-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Participación Ciudadana | 25 | Apertura de espacios de debate y capacitación sobre el proceso electoral en Argentina | Dirección Nacional Electoral | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 100 | 25.1 | Realización de una (1) reunión de coordinación con sociedad civil y universidades para el establecimiento de temas prioritarios y estratégicos para el fortalecimiento del proceso electoral a ser tratados en un ciclo de debate. | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-12-01 | Cumplido | 100
Participación Ciudadana | 25 | Apertura de espacios de debate y capacitación sobre el proceso electoral en Argentina | Dirección Nacional Electoral | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 100 | 25.2 | Desarrollo de material de capacitación electoral para jóvenes. | Finalizado | 2017-08-01 | 2018-02-01 | Cumplido | 100
Participación Ciudadana | 25 | Apertura de espacios de debate y capacitación sobre el proceso electoral en Argentina | Dirección Nacional Electoral | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 100 | 25.3 | Realización de al menos seis (6) encuentros para la discusión sobre procesos electorales en el marco de un ciclo de debates sobre la temática. | Finalizado | 2017-11-01 | 2018-12-01 | Cumplido | 100
Participación Ciudadana | 25 | Apertura de espacios de debate y capacitación sobre el proceso electoral en Argentina | Dirección Nacional Electoral | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 100 | 25.4 | Realización de reuniones con la sociedad civil para la presentación y evaluación del material y acciones de capacitación electoral destinados a jóvenes durante 2017 (en clubes barriales, escuelas secundarias y universidades). | Finalizado | 2018-03-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Participación Ciudadana | 26 | Consulta ciudadana para la generación de datos estadísticos sobre educación | Ministerio de Educación y Deportes | Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología | 75 | 26.1 | Envío por parte de la Dirección de Información y Estadística de los campos relevados por el SINIDE en lo relativo a ruralidad, discapacidad y formación docente a la mesa de trabajo de educación, a fin de que las organizaciones de la sociedad civil (OSC) conozcan los campos relevados. | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-09-01 | Cumplido | 100
Participación Ciudadana | 26 | Consulta ciudadana para la generación de datos estadísticos sobre educación | Ministerio de Educación y Deportes | Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología | 75 | 26.2 | Devolución del análisis realizado por las OSC y propuesta de incorporación de nuevos campos si lo consideraran pertinente; y análisis de la factibilidad de incorporar los campos propuestos por las OSC. | Finalizado | 2017-09-01 | 2017-10-01 | Cumplido | 100
Participación Ciudadana | 26 | Consulta ciudadana para la generación de datos estadísticos sobre educación | Ministerio de Educación y Deportes | Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología | 75 | 26.3 | Realización de una reunión de trabajo para realizar una devolución de la propuesta realizada por las OSC y presentar la propuesta a ser consultada a la RedFie, si fuera necesario. | Finalizado | 2017-10-01 | 2017-10-01 | Cumplido | 100
Participación Ciudadana | 26 | Consulta ciudadana para la generación de datos estadísticos sobre educación | Ministerio de Educación y Deportes | Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología | 75 | 26.4 | Devolución de los resultados de la elevación de la propuesta respecto de la incorporación de campos sugeridos a cargo de la RedFie. | Vencido | 2017-12-01 | 2017-12-01 | Vencido | 0
Participación Ciudadana | 27 | Fortalecimiento del espacio de participación ciudadana “Compromiso por la Educación” | Ministerio de Educación y Deportes | Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología | 43 | 27.1 | Elaboración y publicación de un documento que sintetice las reglas y condiciones de participación en las mesas, que incluya -entre otros aspectos- un mecanismo a través del cual los participantes de cada mesa puedan también convocar a referentes de los diferentes sectores. | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-12-01 | Cumplido | 100
Participación Ciudadana | 27 | Fortalecimiento del espacio de participación ciudadana “Compromiso por la Educación” | Ministerio de Educación y Deportes | Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología | 43 | 27.2 | Realización de al menos 30 mesas de diálogo en 4 o más jurisdicciones de todo el país, con representación efectiva de como mínimo 4 de los siguientes sectores: gobierno, organizaciones de la sociedad civil, sistema educativo en todos sus niveles (inicial, primario, secundario y superior), estudiantes, gremios, académicos, empresas, comunidad internacional, medios de comunicación, cooperadoras escolares. | Finalizado |  | 2018-12-01 | Incompleto | 50
Participación Ciudadana | 27 | Fortalecimiento del espacio de participación ciudadana “Compromiso por la Educación” | Ministerio de Educación y Deportes | Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología | 43 | 27.3 | Diseño e implementación de una herramienta en línea que contribuya a dinamizar la comunicación entre participantes de las mesas y entre mesas y a fomentar la apropiación del espacio por parte de sus integrantes. | Finalizado | 2017-08-01 | 2018-07-01 | Cumplido | 100
Participación Ciudadana | 27 | Fortalecimiento del espacio de participación ciudadana “Compromiso por la Educación” | Ministerio de Educación y Deportes | Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología | 43 | 27.4 | Publicación online (en compromisoporlaeducacion.edu.ar) de los siguientes documentos de trabajo consolidados de al menos 4 jurisdicciones que participan de Compromiso por la Educación: informe de los encuentros plenarios, propuestas ciudadanas y políticas públicas; y propuestas y recomendaciones desarrolladas. | Finalizado | 2017-08-01 | 2018-12-01 | Incompleto | 50
Participación Ciudadana | 27 | Fortalecimiento del espacio de participación ciudadana “Compromiso por la Educación” | Ministerio de Educación y Deportes | Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología | 43 | 27.5 | Apertura de un espacio virtual para realizar al menos una consulta pública sobre aspectos puntuales de política educativa. | Vencido | 2018-01-01 | 2018-06-01 | Vencido | 0
Participación Ciudadana | 27 | Fortalecimiento del espacio de participación ciudadana “Compromiso por la Educación” | Ministerio de Educación y Deportes | Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología | 43 | 27.6 | Sistematización y análisis de los aportes recibidos en la consulta pública. | Vencido | 2018-07-01 | 2018-09-01 | Vencido | 0
Participación Ciudadana | 27 | Fortalecimiento del espacio de participación ciudadana “Compromiso por la Educación” | Ministerio de Educación y Deportes | Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología | 43 | 27.7 | Publicación del informe consolidado a partir de los aportes analizados en el proceso de consulta pública. | Vencido | 2018-10-01 | 2018-12-01 | Vencido | 0
Participación Ciudadana | 28 | Dirección Nacional de Innovación Cultural | Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología | Educación Cultura Ciencia y Tecnología | 100 | 28.1 | Realización de 2 mesas de trabajo abiertas a la comunidad (junto a artistas, gestores culturales, organizaciones de la sociedad civil ligadas a la cultura y/u organismos públicos) para la definición y el diseño colaborativo de un instrumento inclusivo de diagnóstico (que incorpore lenguas de pueblos originarios; accesible a personas con discapacidad) y para el diseño de la metodología y los destinatarios del relevamiento de información a realizar. | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-12-01 | Cumplido fuera de término | 100
Participación Ciudadana | 28 | Dirección Nacional de Innovación Cultural | Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología | Educación Cultura Ciencia y Tecnología | 100 | 28.2 | Aplicación del instrumento de diagnóstico de modo virtual. | Finalizado | 2017-12-01 | 2018-11-01 | Cumplido fuera de término | 100
Participación Ciudadana | 28 | Dirección Nacional de Innovación Cultural | Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología | Educación Cultura Ciencia y Tecnología | 100 | 28.3 | Realización de pre-Festival de Ideas o encuentro de relevamiento de información de modo presencial en 2 Casas del Bicentenario del país. | Finalizado | 2017-12-01 | 2018-11-01 | Cumplido fuera de término | 100
Participación Ciudadana | 28 | Dirección Nacional de Innovación Cultural | Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología | Educación Cultura Ciencia y Tecnología | 100 | 28.4 | Análisis de la información relevada en el proceso de diagnóstico virtual y presencial. | Finalizado | 2018-04-01 | 2018-11-01 | Cumplido fuera de término | 100
Participación Ciudadana | 28 | Dirección Nacional de Innovación Cultural | Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología | Educación Cultura Ciencia y Tecnología | 100 | 28.5 | Realización de festival de ideas en 2 Casas del Bicentenario en diferentes provincias. | Finalizado | 2018-05-01 | 2019-04-30 | Cumplido fuera de término | 100
Participación Ciudadana | 28 | Dirección Nacional de Innovación Cultural | Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología | Educación Cultura Ciencia y Tecnología | 100 | 28.6 | Implementación de 2 proyectos o prototipos resultantes de los festivales de ideas. | Finalizado | 2018-06-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Participación Ciudadana | 28 | Dirección Nacional de Innovación Cultural | Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología | Educación Cultura Ciencia y Tecnología | 100 | 28.7 | Evaluación continua del proceso de participación en el ciclo de políticas culturales a través de un instrumento virtual e instancias presenciales. | Finalizado | 2017-12-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Participación Ciudadana | 28 | Dirección Nacional de Innovación Cultural | Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología | Educación Cultura Ciencia y Tecnología | 100 | 28.8 | Publicación de los resultados de la evaluación. | Finalizado | 2019-06-01 | 2019-06-01 | Cumplido fuera de término | 100
Participación Ciudadana | 28 | Dirección Nacional de Innovación Cultural | Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología | Educación Cultura Ciencia y Tecnología | 100 | 28.9 | Desarrollo y publicación de kit de festival de ideas. | Finalizado |  | 2018-03-01 | Cumplido fuera de término | 100
Participación Ciudadana | 29 | Percepciones y representaciones de personas con discapacidad sobre las instituciones prestadoras de servicios | Servicio Nacional de Rehabilitación | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 100 | 29.1 | Presentación y consenso sobre la estrategia de plan de acción a través de cuatro (4) conferencias virtuales en tres (3) meses junto a actores e instituciones intervinientes en la temática, y elaboración de los instrumentos de recolección de la información y capacitación de los actores facilitadores. | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-10-01 | Cumplido fuera de término | 100
Participación Ciudadana | 29 | Percepciones y representaciones de personas con discapacidad sobre las instituciones prestadoras de servicios | Servicio Nacional de Rehabilitación | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 100 | 29.2 | Desarrollo de un instrumento de recolección de información (entrevista semiestructurada) y aplicación en terreno de la estrategia consensuada previamente para explorar las percepciones y representaciones que tienen las personas con discapacidad, familiares, instituciones y profesionales acerca de su vida cotidiana en las instituciones a las cuales pertenecen, categorizadas en el Registro Nacional de Prestadores. | Finalizado | 2017-10-01 | 2018-08-01 | Cumplido | 100
Participación Ciudadana | 29 | Percepciones y representaciones de personas con discapacidad sobre las instituciones prestadoras de servicios | Servicio Nacional de Rehabilitación | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 100 | 29.3 | Presentación pública de los resultados de realización del relevamiento en terreno y evaluación de la estrategia. | Finalizado | 2018-11-01 | 2019-01-01 | Cumplido fuera de término | 100
Participación Ciudadana | 29 | Percepciones y representaciones de personas con discapacidad sobre las instituciones prestadoras de servicios | Servicio Nacional de Rehabilitación | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 100 | 29.4 | Realización de campañas de difusión, promoción y concientización dirigidas a la comunidad para visibilizar la temática relevada en el instrumento. | Finalizado | 2019-01-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Participación Ciudadana | 30 | Mesa de Diálogo sobre Políticas de Hábitat | Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano, Secretaría de Vivienda y Hábitat | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 90 | 30.1 | Desarrollo de un mapeo de actores de la sociedad civil y de academia que trabajen temas de hábitat a nivel nacional. | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-09-01 | Cumplido | 100
Participación Ciudadana | 30 | Mesa de Diálogo sobre Políticas de Hábitat | Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano, Secretaría de Vivienda y Hábitat | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 90 | 30.2 | Realización de reuniones bimestrales de la Mesa de Diálogo en las provincias argentinas (Mesas de Diálogo Federales). | Finalizado | 2017-10-01 | 2019-06-01 | Cumplido fuera de término | 100
Participación Ciudadana | 30 | Mesa de Diálogo sobre Políticas de Hábitat | Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano, Secretaría de Vivienda y Hábitat | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 90 | 30.3 | Generación de consensos a partir de las propuestas de los participantes para garantizar la sostenibilidad de la Mesa de Diálogo y de la plataforma desarrollada. | Finalizado | 2017-09-01 | 2019-06-01 | Incompleto | 50
Participación Ciudadana | 30 | Mesa de Diálogo sobre Políticas de Hábitat | Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano, Secretaría de Vivienda y Hábitat | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 90 | 30.4 | Difusión de la Mesa de Diálogo y la plataforma con el objetivo de promover la generación de conocimiento colectivo. | Finalizado | 2017-10-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Participación Ciudadana | 30 | Mesa de Diálogo sobre Políticas de Hábitat | Subsecretaría de Hábitat y Desarrollo Humano, Secretaría de Vivienda y Hábitat | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 90 | 30.5 | Incorporación de información adicional a la plataforma, surgida de las Mesas de Diálogo Federales. | Finalizado | 2017-08-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Tecnología e Innovación | 31 | Guía Joven | Instituto Nacional de Juventud | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 57 | 31.1 | Actualización de la información relevada en la Guía Joven en formato papel. | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-10-01 | Cumplido | 100
Tecnología e Innovación | 31 | Guía Joven | Instituto Nacional de Juventud | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 57 | 31.2 | Desarrollo de la plataforma. | Finalizado | 2017-10-01 | 2018-09-01 | Cumplido fuera de término | 100
Tecnología e Innovación | 31 | Guía Joven | Instituto Nacional de Juventud | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 57 | 31.3 | Realización de dos (2) reuniones de experiencia de usuarios; una con funcionarios y otra con jóvenes que asisten a las Casas del Futuro. | Finalizado | 2017-09-01 | 2018-08-01 | Cumplido fuera de término | 100
Tecnología e Innovación | 31 | Guía Joven | Instituto Nacional de Juventud | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 57 | 31.4 | Puesta online de la plataforma piloto. | Finalizado | 2018-09-01 | 2018-09-01 | Cumplido fuera de término | 100
Tecnología e Innovación | 31 | Guía Joven | Instituto Nacional de Juventud | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 57 | 31.5 | Campaña de difusión de la plataforma a través de redes sociales y medios digitales. | Vencido | 2018-09-01 | 2019-03-01 | En curso sin información | 0
Tecnología e Innovación | 31 | Guía Joven | Instituto Nacional de Juventud | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 57 | 31.6 | Realización de dos (2) reuniones de evaluación de los usuarios; una con funcionarios y otra con jóvenes. | Vencido | 2018-12-01 | 2019-03-01 | En curso sin información | 0
Tecnología e Innovación | 31 | Guía Joven | Instituto Nacional de Juventud | Ministerio de Salud y Desarrollo Social | 57 | 31.7 | Lanzamiento de la plataforma. | Vencido | 2019-03-01 | 2019-03-01 | En curso sin información | 0
Tecnología e Innovación | 32 | Laboratorio de innovación para organismos garantes de derechos y de control externo | Procuración Penitenciaria de la Nación Defensoría del Pueblo de la Nación | Procuración Penitenciaria de la Nación | 100 | 32.1 | Conformación del laboratorio de organismos garantes de derechos y de control externo y definición de la dinámica de trabajo. | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-08-01 | Cumplido | 100
Tecnología e Innovación | 32 | Laboratorio de innovación para organismos garantes de derechos y de control externo | Procuración Penitenciaria de la Nación Defensoría del Pueblo de la Nación | Procuración Penitenciaria de la Nación | 100 | 32.2 | Realización de al menos seis (6) talleres de sensibilización y capacitación para el personal de los organismos que integran el laboratorio sobre los principios de Gobierno Abierto, la innovación, y las características y utilidad del laboratorio. | Finalizado | 2017-09-01 | 2018-03-01 | Cumplido | 100
Tecnología e Innovación | 32 | Laboratorio de innovación para organismos garantes de derechos y de control externo | Procuración Penitenciaria de la Nación Defensoría del Pueblo de la Nación | Procuración Penitenciaria de la Nación | 100 | 32.3 | Realización de al menos catorce (14) reuniones de trabajo del laboratorio de acuerdo a la dinámica definida en el encuentro inicial para abordar temas de trabajo de los organismos sobre los que se vislumbran desafíos u oportunidades de mejora, y generar soluciones y productos específicos. | Finalizado | 2018-04-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Tecnología e Innovación | 32 | Laboratorio de innovación para organismos garantes de derechos y de control externo | Procuración Penitenciaria de la Nación Defensoría del Pueblo de la Nación | Procuración Penitenciaria de la Nación | 100 | 32.4 | Desarrollo de un plan piloto de un mecanismo de seguimiento de las actuaciones de los organismos garantes de derechos y de control externo. | Finalizado | 2018-04-01 | 2018-06-01 | Cumplido | 100
Tecnología e Innovación | 32 | Laboratorio de innovación para organismos garantes de derechos y de control externo | Procuración Penitenciaria de la Nación Defensoría del Pueblo de la Nación | Procuración Penitenciaria de la Nación | 100 | 32.5 | Implementación del plan piloto. | Finalizado | 2018-06-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Tecnología e Innovación | 32 | Laboratorio de innovación para organismos garantes de derechos y de control externo | Procuración Penitenciaria de la Nación Defensoría del Pueblo de la Nación | Procuración Penitenciaria de la Nación | 100 | 32.6 | Elaboración de un informe de resultados de implementación. | Finalizado | 2019-06-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Tecnología e Innovación | 33 | Tecnología y proceso electoral | Dirección Nacional Electoral | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 100 | 33.1 | Elaboración de un plan de capacitación electoral virtual con cursos orientados a la ciudadanía, autoridades de mesa, fiscales y organizaciones de la sociedad civil, incluyendo metodología y evaluación de las capacitaciones. | Finalizado |  | 2017-10-01 | Cumplido | 100
Tecnología e Innovación | 33 | Tecnología y proceso electoral | Dirección Nacional Electoral | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 100 | 33.2 | Generación y asignación de clave de acceso a la plataforma Moodle para organizaciones de la sociedad civil a fin de realizar un testeo de contenidos y navegabilidad de la web. | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-10-01 | Cumplido | 100
Tecnología e Innovación | 33 | Tecnología y proceso electoral | Dirección Nacional Electoral | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 100 | 33.3 | Recepción de sugerencias y recomendaciones de la sociedad civil para el desarrollo de contenido de capacitación electoral y mejoramiento de la plataforma Moodle. | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-12-01 | Cumplido | 100
Tecnología e Innovación | 33 | Tecnología y proceso electoral | Dirección Nacional Electoral | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 100 | 33.4 | Publicación y lanzamiento de una campaña de difusión de la plataforma. | Finalizado | 2017-08-01 | 2018-07-01 | Cumplido fuera de término | 100
Tecnología e Innovación | 33 | Tecnología y proceso electoral | Dirección Nacional Electoral | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 100 | 33.5 | Realización de una encuesta de evaluación de instrumentos de sufragio. | Finalizado | 2017-08-01 | 2018-08-01 | Cumplido | 100
Tecnología e Innovación | 33 | Tecnología y proceso electoral | Dirección Nacional Electoral | Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda | 100 | 33.6 | Publicación de los resultados de la evaluación de las capacitaciones virtuales y de la encuesta de instrumentos de sufragio. | Finalizado | 2018-12-01 | 2019-04-01 | Cumplido fuera de término | 100
Subnacionales | 34 | Promoción y fortalecimiento en políticas de Gobierno Abierto en los municipios de la Provincia | Dirección Provincial de Innovación Ciudadana | Gobierno de la Provincia de Buenos Aires | 100 | 34.1 | Redacción y publicación de Kit de Apertura Municipal. | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-10-13 | Cumplido | 100
Subnacionales | 34 | Promoción y fortalecimiento en políticas de Gobierno Abierto en los municipios de la Provincia | Dirección Provincial de Innovación Ciudadana | Gobierno de la Provincia de Buenos Aires | 100 | 34.2 | Quince (15) jornadas de sensibilización y capacitación para gobiernos locales y sociedad civil sobre herramientas de innovación, apertura y visualización de datos. | Finalizado | 2017-08-02 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 34 | Promoción y fortalecimiento en políticas de Gobierno Abierto en los municipios de la Provincia | Dirección Provincial de Innovación Ciudadana | Gobierno de la Provincia de Buenos Aires | 100 | 34.3 | Desarrollo de un espacio digital y/o presencial para el intercambio de experiencias locales sobre políticas de Gobierno Abierto. | Finalizado | 2017-11-03 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 34 | Promoción y fortalecimiento en políticas de Gobierno Abierto en los municipios de la Provincia | Dirección Provincial de Innovación Ciudadana | Gobierno de la Provincia de Buenos Aires | 100 | 34.4 | Redacción conjunta entre los actores de Gobierno a nivel provincial y municipal, sociedad civil y actores privados de un documento de buenas prácticas sobre Acceso a la Información Pública. La redacción del mismo se realizará principalmente a partir de encuentros presenciales. | Finalizado | 2017-09-01 | 2018-05-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 34 | Promoción y fortalecimiento en políticas de Gobierno Abierto en los municipios de la Provincia | Dirección Provincial de Innovación Ciudadana | Gobierno de la Provincia de Buenos Aires | 100 | 34.5 | Cuatro (4) jornadas de trabajo colaborativo junto a sociedad civil para fomentar la reutilización de los datos abiertos por parte de la ciudadanía. | Finalizado | 2018-11-13 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 35 | Observatorio abierto de obras urbanas: rendición de cuentas y participación ciudadana | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte | Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 100 | 35.1 | Actualización y/o estandarización mensual de la base de datos de la cual se alimentará la plataforma web. | Finalizado |  | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 35 | Observatorio abierto de obras urbanas: rendición de cuentas y participación ciudadana | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte | Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 100 | 35.2 | Mejora en el diseño de la versión beta offline de la plataforma web. | Finalizado |  | 2017-09-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 35 | Observatorio abierto de obras urbanas: rendición de cuentas y participación ciudadana | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte | Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 100 | 35.3 | Publicación y lanzamiento de la plataforma web en línea. | Finalizado |  | 2017-09-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 35 | Observatorio abierto de obras urbanas: rendición de cuentas y participación ciudadana | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte | Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 100 | 35.4 | Inicio de las actividades participativas con la ciudadanía, sociedad civil e instituciones (vecinos, universidades, instituciones del sector). Se realizarán tres (3) reuniones con organizaciones de la sociedad civil, instituciones especializadas en Gobierno Abierto y del sector de la construcción y el urbanismo. Además, se realizarán quince (15) reuniones con vecinos (una por comuna). | Finalizado | 2017-09-01 | 2018-09-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 35 | Observatorio abierto de obras urbanas: rendición de cuentas y participación ciudadana | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte | Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 100 | 35.5 | Incorporación a los estándares de la plataforma de tres (3) organismos e instituciones del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que desarrollen obras de infraestructura de envergadura. | Finalizado | 2017-09-01 | 2018-09-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 35 | Observatorio abierto de obras urbanas: rendición de cuentas y participación ciudadana | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte | Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 100 | 35.6 | Aplicación de las necesidades relevadas en las actividades del proceso participativo. | Finalizado | 2018-10-01 | 2019-03-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 35 | Observatorio abierto de obras urbanas: rendición de cuentas y participación ciudadana | Ministerio de Desarrollo Urbano y Transporte | Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires | 100 | 35.7 | Presentación del proyecto a entidades públicas de otras jurisdicciones interesadas en replicar la herramienta. | Finalizado | 2018-10-02 | 2019-06-02 | Cumplido | 100
Subnacionales | 36 | Plataforma de vinculación entre organizaciones civiles y el Estado Provincial |  |  | 100 | 36.1 | Desarrollo de una plataforma de interacción ciudadana | Finalizado | 2017-10-01 | 2018-03-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 36 | Plataforma de vinculación entre organizaciones civiles y el Estado Provincial |  |  | 100 | 36.2 | Dos (2) talleres de capacitación en el uso de la plataforma. Uno destinado a administradores del sistema y otro dirigido a OSC para el uso y carga de la información. | Finalizado | 2018-04-02 | 2018-04-02 | Cumplido fuera de término | 100
Subnacionales | 36 | Plataforma de vinculación entre organizaciones civiles y el Estado Provincial |  |  | 100 | 36.3 | Creación de un registro único de las organizaciones de la sociedad civil. | Finalizado | 2018-05-03 | 2018-05-03 | Cumplido fuera de término | 100
Subnacionales | 36 | Plataforma de vinculación entre organizaciones civiles y el Estado Provincial |  |  | 100 | 36.4 | Puesta en funcionamiento y difusión oficial al público. | Finalizado | 2018-06-03 | 2018-06-03 | Cumplido fuera de término | 100
Subnacionales | 36 | Plataforma de vinculación entre organizaciones civiles y el Estado Provincial |  |  | 100 | 36.5 | Actualización permanente del registro único de organizaciones de la sociedad civil. | Finalizado | 2018-06-03 | 2019-06-04 | Cumplido | 100
Subnacionales | 37 | Fortalecimiento de políticas de Gobierno Abierto: impulsar la participación ciudadana en Chubut | Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado, Ministerio de Coordinación de Gabinete | Gobierno de la Provincia de Chubut | 0 | 37.1 | Conformación de mesas de trabajo con OSC y organismos de gobierno. | Vencido | 2017-08-01 | 2017-08-01 | Vencido | 0
Subnacionales | 37 | Fortalecimiento de políticas de Gobierno Abierto: impulsar la participación ciudadana en Chubut | Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado, Ministerio de Coordinación de Gabinete | Gobierno de la Provincia de Chubut | 0 | 37.2 | Generación de kit con contenidos formativos para talleres en conjunto con las OSC. | Vencido | 2017-08-01 | 2017-11-01 | Vencido | 0
Subnacionales | 37 | Fortalecimiento de políticas de Gobierno Abierto: impulsar la participación ciudadana en Chubut | Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado, Ministerio de Coordinación de Gabinete | Gobierno de la Provincia de Chubut | 0 | 37.3 | Talleres presenciales de GA para funcionarios, una vez por mes. | Vencido | 2017-12-01 | 2018-05-01 | Vencido | 0
Subnacionales | 37 | Fortalecimiento de políticas de Gobierno Abierto: impulsar la participación ciudadana en Chubut | Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado, Ministerio de Coordinación de Gabinete | Gobierno de la Provincia de Chubut | 0 | 37.4 | Talleres presenciales de GA con ciudadanos. Seis (6) encuentros, que serán en las principales ciudades de la provincia y en interior. | Vencido | 2018-06-01 | 2018-11-01 | Vencido | 0
Subnacionales | 37 | Fortalecimiento de políticas de Gobierno Abierto: impulsar la participación ciudadana en Chubut | Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado, Ministerio de Coordinación de Gabinete | Gobierno de la Provincia de Chubut | 0 | 37.5 | Reunión de evaluación de los talleres con las OSC involucradas. | En Progreso | 2018-12-01 | 2019-02-01 | En curso sin información | 0
Subnacionales | 38 | Institucionalización de políticas de Gobierno Abierto en la provincia de Córdoba | Secretaría General de la Gobernación | Gobierno de la Provincia de Córdoba | 100 | 38.1 | Diseño de la primera etapa del portal de GA que contempla datos abiertos, visualizaciones e historias de datos en las siguientes temáticas: Capital Humano, Paicor, Fondo de Emergencia, Atención al Ciudadano. | Finalizado |  | 2017-08-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 38 | Institucionalización de políticas de Gobierno Abierto en la provincia de Córdoba | Secretaría General de la Gobernación | Gobierno de la Provincia de Córdoba | 100 | 38.2 | Lanzamiento del portal de GA de la SGG en su versión beta. | Finalizado |  | 2017-08-01 | Cumplido fuera de término | 100
Subnacionales | 38 | Institucionalización de políticas de Gobierno Abierto en la provincia de Córdoba | Secretaría General de la Gobernación | Gobierno de la Provincia de Córdoba | 100 | 38.3 | Realización de una (1) reunión con organizaciones de la sociedad civil para evaluar la experiencia de usuario del portal. | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-08-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 38 | Institucionalización de políticas de Gobierno Abierto en la provincia de Córdoba | Secretaría General de la Gobernación | Gobierno de la Provincia de Córdoba | 100 | 38.4 | Readecuación del portal en base a las recomendaciones efectuadas con justificación de las sugerencias tomadas y las descartadas. | Finalizado | 2017-08-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 38 | Institucionalización de políticas de Gobierno Abierto en la provincia de Córdoba | Secretaría General de la Gobernación | Gobierno de la Provincia de Córdoba | 100 | 38.5 | Difusión y posicionamiento del portal de GA a través de diversos soportes para lograr un incremento semestral del 10% de visitas al sitio. | Finalizado | 2017-08-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 38 | Institucionalización de políticas de Gobierno Abierto en la provincia de Córdoba | Secretaría General de la Gobernación | Gobierno de la Provincia de Córdoba | 100 | 38.6 | Inclusión de un buzón de sugerencias online para que la ciudadanía pueda solicitar información, brindar sugerencias o modificaciones en el portal. | Finalizado | 2017-08-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 38 | Institucionalización de políticas de Gobierno Abierto en la provincia de Córdoba | Secretaría General de la Gobernación | Gobierno de la Provincia de Córdoba | 100 | 38.7 | Realización al menos dos ( 2) reuniones al año con organizaciones de la sociedad civil para optimizar el portal según estándares y buenas prácticas internacionales. | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-08-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 38 | Institucionalización de políticas de Gobierno Abierto en la provincia de Córdoba | Secretaría General de la Gobernación | Gobierno de la Provincia de Córdoba | 100 | 38.8 | Diseño de contenidos del programa de capacitación y conformación del equipo docente de manera colaborativa con la sociedad civil para Gobierno. | Finalizado | 2017-11-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 38 | Institucionalización de políticas de Gobierno Abierto en la provincia de Córdoba | Secretaría General de la Gobernación | Gobierno de la Provincia de Córdoba | 100 | 38.9 | Capacitación a un mínimo de 2000 directivos y jefes de Gobierno con el Programa de Gobierno Abierto. | Finalizado | 2017-11-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 38 | Institucionalización de políticas de Gobierno Abierto en la provincia de Córdoba | Secretaría General de la Gobernación | Gobierno de la Provincia de Córdoba | 100 | 38.10 | Diseño de contenidos del programa de capacitación y conformación del equipo docente de manera colaborativa con la sociedad civil para la ciudadanía. | Finalizado | 2018-02-01 | 2018-02-01 | Cumplido fuera de término | 100
Subnacionales | 38 | Institucionalización de políticas de Gobierno Abierto en la provincia de Córdoba | Secretaría General de la Gobernación | Gobierno de la Provincia de Córdoba | 100 | 38.11 | Capacitación a un mínimo de 200 ciudadanos con el Programa de Gobierno Abierto. | Finalizado | 2018-02-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 39 | Red colaborativa entre Organizaciones de la Sociedad Civil y Estado | Ministerio de Coordinación y Planificación | Gobierno de la Provincia de Corrientes | 100 | 39.1 | Agenda Red. Generación de una agenda bianual, consensuada entre las OSC y el Gobierno provincial que contenga acciones, responsables, recursos, cronograma para la creación, desarrollo, consolidación, visibilidad y sostenimiento de la Red. | Finalizado | 42948 | 2017-08-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 39 | Red colaborativa entre Organizaciones de la Sociedad Civil y Estado | Ministerio de Coordinación y Planificación | Gobierno de la Provincia de Corrientes | 100 | 39.2 | Mapeo de OSC. Relevamiento de información sobre organizaciones de la sociedad civil participantes de la red y generación de un mapa de fines, acciones, recursos, ámbito de actuación, necesidades, capacidades. | Finalizado | 42948 | 2017-11-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 39 | Red colaborativa entre Organizaciones de la Sociedad Civil y Estado | Ministerio de Coordinación y Planificación | Gobierno de la Provincia de Corrientes | 100 | 39.3 | Plataforma virtual. Generación de una plataforma virtual de soporte de la Red, que incluya un portal, espacio en redes sociales, App de acceso a los miembros y a la ciudadanía. | Finalizado | 42948 | 2018-05-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 39 | Red colaborativa entre Organizaciones de la Sociedad Civil y Estado | Ministerio de Coordinación y Planificación | Gobierno de la Provincia de Corrientes | 100 | 39.4 | Foro Conciencia y Realidad. Creación de un espacio virtual y presencial de intercambio, debate y consulta pública de temas de interés común, tanto de la Red y sus miembros como de la ciudadanía. | Finalizado | 43009 | 2018-10-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 39 | Red colaborativa entre Organizaciones de la Sociedad Civil y Estado | Ministerio de Coordinación y Planificación | Gobierno de la Provincia de Corrientes | 100 | 39.5 | Plan de ampliación de la Red. Realización de al menos cuatro (4) reuniones de trabajo para generar una estrategia de ampliación de la Red a nivel provincial. | Finalizado | 43374 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 40 | Ampliación de ecosistema de acceso a la información en los Municipios | Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto | Gobierno de la Provincia de Jujuy | 29 | 40.1 | Celebración de Convenios de Intercambio y Colaboración entre el Gobierno Provincial y los Municipios/ Comisionados de la Provincia de Jujuy | Finalizado |  | 2017-12-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 40 | Ampliación de ecosistema de acceso a la información en los Municipios | Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto | Gobierno de la Provincia de Jujuy | 29 | 40.2 | Capacitación a los referentes municipales/comisionados: Transparencia: Acceso a la Información). Al menos dos (2) talleres con Municipios y Comisionados sobre: Conceptos introductorios de acceso a la información. Análisis del marco jurídico de implementación de la Ley de Acceso a la Información en la Prov. de Jujuy. Cuestiones prácticas- acceso a la información. ¿Qué son los datos abiertos? Innovación tecnológica en materia de Gobierno Abierto. | Finalizado | 2017-08-01 | 2018-08-01 | Cumplido fuera de término | 100
Subnacionales | 40 | Ampliación de ecosistema de acceso a la información en los Municipios | Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto | Gobierno de la Provincia de Jujuy | 29 | 40.3 | Conformación de la Mesa de Trabajo Permanente provincial. | Vencido | 2017-10-01 | 2018-02-01 | Vencido | 0
Subnacionales | 40 | Ampliación de ecosistema de acceso a la información en los Municipios | Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto | Gobierno de la Provincia de Jujuy | 29 | 40.4 | Pedido de informe a la Mesa de Trabajo Permanente para evaluación media de la implementación. | Vencido | 2018-08-01 | 2018-08-01 | Vencido | 0
Subnacionales | 40 | Ampliación de ecosistema de acceso a la información en los Municipios | Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto | Gobierno de la Provincia de Jujuy | 29 | 40.5 | Publicación en el portal de Gobierno Abierto de los datos preliminares de ejecución en formatos amigables para los ciudadanos. | Vencido | 2018-09-01 | 2018-10-01 | Vencido | 0
Subnacionales | 40 | Ampliación de ecosistema de acceso a la información en los Municipios | Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto | Gobierno de la Provincia de Jujuy | 29 | 40.6 | Pedido de informe a la Mesa de Trabajo Permanente para evaluación final de la implementación. | Vencido | 2019-02-01 | 2019-03-01 | Vencido | 0
Subnacionales | 40 | Ampliación de ecosistema de acceso a la información en los Municipios | Dirección de Transparencia y Gobierno Abierto | Gobierno de la Provincia de Jujuy | 29 | 40.7 | Publicación en el portal de Gobierno Abierto de los datos finales de la implementación. | Vencido | 2019-03-01 | 2019-04-01 | Vencido | 0
Subnacionales | 41 | Fortalecimiento de las políticas de apertura de datos en Municipios de la Provincia de Mendoza | Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado | Gobierno de la Provincia de Mendoza | 100 | 41.1 | Realización de un programa de capacitación y sensibilización para funcionarios municipales de mandos medios y técnicos informáticos. | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-10-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 41 | Fortalecimiento de las políticas de apertura de datos en Municipios de la Provincia de Mendoza | Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado | Gobierno de la Provincia de Mendoza | 100 | 41.2 | Desarrollo de reuniones con infomediarios (ONG, universidades, periodistas de datos, desarrolladores, etc.) a fin de conocer su opinión sobre el l portal e incrementar la difusión del mismo. | Finalizado | 2017-11-01 | 2017-12-01 | Cumplido fuera de término | 100
Subnacionales | 41 | Fortalecimiento de las políticas de apertura de datos en Municipios de la Provincia de Mendoza | Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado | Gobierno de la Provincia de Mendoza | 100 | 41.3 | Apoyo técnico a gobiernos municipales para la implementación de políticas de apertura de datos. | Finalizado | 2018-03-01 | 2018-04-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 41 | Fortalecimiento de las políticas de apertura de datos en Municipios de la Provincia de Mendoza | Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado | Gobierno de la Provincia de Mendoza | 100 | 41.4 | Relevamiento descentralizado de los activos de datos de los cuatro (4) Municipios integrantes del compromiso. | Finalizado | 2018-01-01 | 2018-09-01 | Cumplido fuera de término | 100
Subnacionales | 41 | Fortalecimiento de las políticas de apertura de datos en Municipios de la Provincia de Mendoza | Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado | Gobierno de la Provincia de Mendoza | 100 | 41.5 | Realización de tres (3) reuniones y talleres informativos con ciudadanos para sensibilizar y concientizar sobre datos abiertos. | Finalizado | 2018-10-01 | 2018-12-01 | Cumplido fuera de término | 100
Subnacionales | 41 | Fortalecimiento de las políticas de apertura de datos en Municipios de la Provincia de Mendoza | Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado | Gobierno de la Provincia de Mendoza | 100 | 41.6 | Puesta en marcha de dataset de los siete (7) Municipios integrantes. | Finalizado | 2019-02-01 | 2019-02-01 | Cumplido fuera de término | 100
Subnacionales | 41 | Fortalecimiento de las políticas de apertura de datos en Municipios de la Provincia de Mendoza | Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado | Gobierno de la Provincia de Mendoza | 100 | 41.7 | Realización de un (1) hackatón, para fomentar la reutilización de los datos abiertos, desarrollando visualizaciones y aplicaciones que serán incluidas en el portal de datos abiertos de la Provincia. | Finalizado | 2019-03-01 | 2019-03-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 41 | Fortalecimiento de las políticas de apertura de datos en Municipios de la Provincia de Mendoza | Subsecretaría de Gestión Pública y Modernización del Estado | Gobierno de la Provincia de Mendoza | 100 | 41.8 | Revisión y reestructuración de lo implementado. | Finalizado | 2019-04-01 | 2019-05-01 | Cumplido fuera de término | 100
Subnacionales | 42 | Plataforma participativa para la protección ciudadana | Ministerio de Ciudadanía, Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Ciudadana Secretaría de Gestión Pública, Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y Comunicación | Gobierno de la Provincia del Neuquén | 100 | 42.1 | Presentación de la iniciativa para crear la plataforma colaborativa a las OSC y organismos del Gobierno. | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-08-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 42 | Plataforma participativa para la protección ciudadana | Ministerio de Ciudadanía, Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Ciudadana Secretaría de Gestión Pública, Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y Comunicación | Gobierno de la Provincia del Neuquén | 100 | 42.2 | Conformación del equipo de trabajo multisectorial. | Finalizado | 2017-09-01 | 2017-10-01 | Cumplido fuera de término | 100
Subnacionales | 42 | Plataforma participativa para la protección ciudadana | Ministerio de Ciudadanía, Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Ciudadana Secretaría de Gestión Pública, Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y Comunicación | Gobierno de la Provincia del Neuquén | 100 | 42.3 | Relevamiento de los requerimientos y necesidades para el diseño de la plataforma. | Finalizado | 2017-11-01 | 2018-03-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 42 | Plataforma participativa para la protección ciudadana | Ministerio de Ciudadanía, Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Ciudadana Secretaría de Gestión Pública, Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y Comunicación | Gobierno de la Provincia del Neuquén | 100 | 42.4 | Diseño de la plataforma. | Finalizado | 2018-04-01 | 2018-05-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 42 | Plataforma participativa para la protección ciudadana | Ministerio de Ciudadanía, Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Ciudadana Secretaría de Gestión Pública, Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y Comunicación | Gobierno de la Provincia del Neuquén | 100 | 42.5 | Desarrollo/configuración de la plataforma. | Finalizado | 2018-05-01 | 2018-10-01 | Cumplido fuera de término | 100
Subnacionales | 42 | Plataforma participativa para la protección ciudadana | Ministerio de Ciudadanía, Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Ciudadana Secretaría de Gestión Pública, Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y Comunicación | Gobierno de la Provincia del Neuquén | 100 | 42.6 | Conformación del grupo de testeo y realización de un control de calidad de la plataforma. | Finalizado | 2018-09-01 | 2018-10-01 | Cumplido fuera de término | 100
Subnacionales | 42 | Plataforma participativa para la protección ciudadana | Ministerio de Ciudadanía, Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Ciudadana Secretaría de Gestión Pública, Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y Comunicación | Gobierno de la Provincia del Neuquén | 100 | 42.7 | Presentación de la plataforma en la localidad o barrio (a definir) y conformación de grupo de referentes de Gobierno, OSC, Comisión Barrios / Municipio, ciudadanos. | Finalizado | 2018-11-01 | 2019-01-01 | Cumplido fuera de término | 100
Subnacionales | 42 | Plataforma participativa para la protección ciudadana | Ministerio de Ciudadanía, Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Ciudadana Secretaría de Gestión Pública, Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y Comunicación | Gobierno de la Provincia del Neuquén | 100 | 42.8 | Implementación en la localidad/barrio designado. | Finalizado | 2019-01-01 | 2019-05-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 42 | Plataforma participativa para la protección ciudadana | Ministerio de Ciudadanía, Subsecretaría de Defensa Civil y Protección Ciudadana Secretaría de Gestión Pública, Oficina Provincial de Tecnologías de la Información y Comunicación | Gobierno de la Provincia del Neuquén | 100 | 42.9 | Puesta online de la plataforma para todos los ciudadanos de la provincia. | Finalizado | 2019-05-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 43 | Elaboración participativa de un proyecto de Ley Provincial de Gobierno Abierto | Universidad Provincial de la Administración Pública de Salta | Gobierno de la Provincia de Salta | 80 | 43.1 | Debates participativos: Seis (6) Asambleas Ciudadanas en Salta Capital. Cuatro (4) Asambleas Ciudadanas en municipios del interior. Cinco (5) Foros Ciudadanos con grupos focalizados. Plataforma online de consulta pública. | Finalizado |  | 2017-12-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 43 | Elaboración participativa de un proyecto de Ley Provincial de Gobierno Abierto | Universidad Provincial de la Administración Pública de Salta | Gobierno de la Provincia de Salta | 80 | 43.2 | Corredacción de proyecto de Ley de Gobierno Abierto (LGA). | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-09-01 | Cumplido fuera de término | 100
Subnacionales | 43 | Elaboración participativa de un proyecto de Ley Provincial de Gobierno Abierto | Universidad Provincial de la Administración Pública de Salta | Gobierno de la Provincia de Salta | 80 | 43.3 | Elevación del proyecto de LGA al Poder Ejecutivo Provincial. | Finalizado | 2017-09-01 | 2017-09-01 | Cumplido fuera de término | 100
Subnacionales | 43 | Elaboración participativa de un proyecto de Ley Provincial de Gobierno Abierto | Universidad Provincial de la Administración Pública de Salta | Gobierno de la Provincia de Salta | 80 | 43.4 | Evento presentación del proyecto de LGA. | Vencido | 2017-10-01 | 2017-10-01 | Vencido | 0
Subnacionales | 43 | Elaboración participativa de un proyecto de Ley Provincial de Gobierno Abierto | Universidad Provincial de la Administración Pública de Salta | Gobierno de la Provincia de Salta | 80 | 43.5 | Remisión del proyecto de LGA al Poder Legislativo. | Finalizado | 2017-11-01 | 2017-11-01 | Cumplido fuera de término | 100
Subnacionales | 44 | Apertura de información del Servicio de Justicia | Dirección de Gestión de Información de Justicia sobre Asuntos Penales, Ministerio de Justicia | Gobierno de la Provincia de Santa Fe | 100 | 44.1 | Identificación y relevamiento de activos de información disponibles en el Poder Judicial, Ministerio Público de la Acusación, Servicio Público Provincial de Defensa Penal, Ministerio de Seguridad (por los datos relativos al Servicio Penitenciario) y Ministerio de Justicia Provincial (por los datos sobre indultos y conmutaciones de penas). | Finalizado | 2017-08-01 | 2017-10-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 44 | Apertura de información del Servicio de Justicia | Dirección de Gestión de Información de Justicia sobre Asuntos Penales, Ministerio de Justicia | Gobierno de la Provincia de Santa Fe | 100 | 44.2 | Conformación de una mesa plural de seguimiento del proceso de apertura de datos de la Justicia. | Finalizado | 2017-08-01 | 2019-06-01 | Cumplido fuera de término | 100
Subnacionales | 44 | Apertura de información del Servicio de Justicia | Dirección de Gestión de Información de Justicia sobre Asuntos Penales, Ministerio de Justicia | Gobierno de la Provincia de Santa Fe | 100 | 44.3 | Reunión de la mesa para la validación del relevamiento y definición de la información y datos que se requieren abrir y publicar. | Finalizado | 2017-10-01 | 2017-12-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 44 | Apertura de información del Servicio de Justicia | Dirección de Gestión de Información de Justicia sobre Asuntos Penales, Ministerio de Justicia | Gobierno de la Provincia de Santa Fe | 100 | 44.4 | Propuesta formal de un pedido colectivo desde sociedad civil, basado en dichas prioridades. | Finalizado | 2017-12-01 | 2017-12-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 44 | Apertura de información del Servicio de Justicia | Dirección de Gestión de Información de Justicia sobre Asuntos Penales, Ministerio de Justicia | Gobierno de la Provincia de Santa Fe | 100 | 44.5 | Procesamiento de la información y datos en formato accesible y reutilizable. | Finalizado | 2017-12-01 | 2018-06-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 44 | Apertura de información del Servicio de Justicia | Dirección de Gestión de Información de Justicia sobre Asuntos Penales, Ministerio de Justicia | Gobierno de la Provincia de Santa Fe | 100 | 44.6 | Publicación de la información en el portal de datos abiertos de la provincia. | Finalizado | 2018-06-01 | 2019-06-01 | Cumplido | 100
Subnacionales | 44 | Apertura de información del Servicio de Justicia | Dirección de Gestión de Información de Justicia sobre Asuntos Penales, Ministerio de Justicia | Gobierno de la Provincia de Santa Fe | 100 | 44.7 | Actualización permanente | Finalizado | 2018-06-01 | 2019-06-01 | Cumplido fuera de término | 100